ส่วนที่  5

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบึงกาฬ 
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  ระหว่างเดือนตุลาคม  2563 - กันยายน  2564

ผลการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  ของเทศบาลเมืองบึงกาฬ  ฉบับนี้  สามารถสรุปข้อมูลได้ดังต่อไปนี้

- การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  สรุปรวมตั้งแต่เดือน

ตุลาคม  2563 - เดือนกันยายน  2564  ดังนี้

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | รายละเอียดโครงการ |  |  | รายละเอียดงบประมาณ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น | จำนวนโครงการตามเทศบัญญัติ/เงินสะสม/อุดหนุนเฉพาะกิจ | จำนวนโครงการที่ปฏิบัติได้ | งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(ประจำปี 2564) | งบประมาณตาม เทศบัญญัติ (2564)/เงินสะสม/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | งบประมาณที่เบิกจ่าย/ทำสัญญา |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กรและบริหารงานทั่วไป | 105 | 27 | 7 | 29,310,000 | 3,910,000 | 1,500,605 |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการชุมชนและสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่สังคมที่ยั่งยืน | 294 | 64 | 18 | 104,982,750 | 26,900,570 | 19,244,263.92 |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง | 518 | 80 | 65 | 642,538,800 | 44,067,000 | 39,684,977.34 |
| 4. ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมและการดำเนินงานอื่น | 5 | 4 | 4 | 30,750,000 | 29,654,030 | 24,832,895 |
| รวม | 922 | 175 | 94 | 807,581,550 | 104,531,600 | 85,262,741.26 |

1.1  ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  
จำนวน  175  โครงการ  แยกได้ดังนี้

-  โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ		จำนวน		38	โครงการ  คิดเป็น  21.71%

-  โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวน		56	โครงการ  คิดเป็น  32.00%

-  โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวน		81  	โครงการ  คิดเป็น  46.29%

-  โครงการที่มีการยกเลิก			จำนวน  	-  	โครงการ  คิดเป็น  0%

1.2 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
	-จำนวนโครงการและเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมากเกินส่งผลต่ออัตราความสำเร็จในการนำแผนไปปฏิบัติ