ส่วนที่ 4

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

(1) การวัดผลในเชิงคุณภาพ

เครื่องมือที่ใช้  คือแบบกำกับการจัดทำแผน เพื่อประเมินตนเอง แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน แบบสำรวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของเทศบาลในภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงคุณภาพ มีดังนี้

แบบที่ 1  การช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่  2  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ 3 แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม  และในแต่ละยุทธศาสตร์

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบึงกกาฬ

(2) การวัดผลในเชิงปริมาณ

ตามที่เทศบาลเมืองบึงกาฬได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาลเมืองบึงกาฬให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ในการจัดทำแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดยแบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน(Process Performance Measurement System (PPMS)

0

ลักษณะของแบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน

ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS เป็นระบบการประเมินที่มีแนวความคิดคล้ายคลึงกับตัวแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานเป็นการพิจารณาถึงหน้าที่ของระบบต่างๆ  ในลักษณะภาพรวมขององค์กรเพื่อที่จะนำไปสู่การพัฒนา ซึ่งระบบการวัดดังกล่าวจะมองภาพรวมของระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานอันนำไปสู่การพัฒนากรอบความคิดและการสรุปบทเรียนที่เกิดขึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์ในการใช้แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน

1.  เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.  เพื่อให้ทราบกระบวนการปฏิบัติงานของแผนพัฒนาท้องถิ่น

3.  เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงานผู้ปฏิบัติ

ขั้นตอนการดำเนินงานตามแบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน

1.  กำหนดตัววัดกระบวนการปฏิบัติงาน

2.  กำหนดเกณฑ์การประเมิน

๓.  ดำเนินการประเมิน

๔.  สรุปผลการประเมิน เกณฑ์ต้องไม่ต่ำกว่า 80 คะแนน

แบบที่ 1 แบบการประเมินตนเอง เพื่อเป็นการกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คำชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงาน ทุกๆครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาแล้ว ประเด็นการประเมิน; มีการดำเนินงาน; ไม่มีการดำเนินงาน. ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น. 1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น. 2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น. 3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ. 4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น. 5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น. 6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น. ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น. 7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล. 8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน. 9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น. 10.มีการกำหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. 11.มีการกำหนดเป้าประสงค์. 12. มีการกำหนดตัวชี้วัดการพัฒนาท้องถิ่น. 13.มีการกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น. 14.มีการกำหนดกลยุทธ์การพัฒนาท้องถิ่น. 15.มีการกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น. 16. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด. 17. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนา. 18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น.

แบบที่  2  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่  2  เป็นแบบติดตามตาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ..ศ.  2561-2565)  โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกหนึ่งปี  เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม – กันยายน

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป

- ชื่อ  เทศบาลเมืองบึงกาฬ  อำเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

- รายงานผลการดำเนินงาน  ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2564  -  30  กันยายน  2565

ส่วนที่  2  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561 - 2565)

| ยุทธศาสตร์ | ปีพ.ศ. 2561 |  | ปีพ.ศ. 2562 |  | ปีพ.ศ. 2563 |  | ปีพ.ศ. 2564 |  | ปีพ.ศ. 2565 |  | รวม |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ |
| 1.ยุทธศาสตร์การบริหารงานทั่วไป | - | - | - | - | 100 | 26,310,000 | 105 | 29,310,000 | 107 | 30,060,000 | 312 | 85,680,000 |
| 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคม | - | - | - | - | 286 | 93,050,750 | 295 | 105,019,750 | 327 | 109,131,750 | 908 | 307,202,250 |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | - | - | - | - | 447 | 572,558,800 | 529 | 469,038,800 | 669 | 992,760,200 | 1,645 | 2,214,357,800 |
| 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการดำเนินงานอื่น | - | - | - | - | 4 | 30,650,000 | 5 | 30,750,000 | 5 | 30,750,000 | 14 | 92,150,000 |
| รวม | - | - | - | - | 837 | 722,569,550 | 934 | 814,118,550 | 1,108 | 1,162,701,950 | 2,879 | 2,699,390,050 |

ส่วนที่  2  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561 - 2565)

3. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561 – 2565)

4.  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561 – 2565)

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการที่เสร็จ |  | จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ |  | จำนวนโครงการทั้งหมด |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กรและบริหารงานทั่วไป | 11 | 6.47 | - | - | 11 | 6.47 | 22 | 12.94 |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการชุมชนและสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่สังคมที่ยั่งยืน | 33 | 19.41 | - | - | 21 | 12.35 | 54 | 31.76 |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง | 24 | 14.12 | 45 | 26.47 | 20 | 11.76 | 89 | 52.35 |
| 4. ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมและการดำเนินงานอื่น | 4 | 2.35 | - | - | 1 | 0.59 | 5 | 2.94 |
| รวม | 72 | 42.35 | 45 | 26.52 | 53 | 31.18 | 170 | 100 |

5.  การเบิกจ่ายงบประมาณปี  พ.ศ.  2565

| ยุทธศาสตร์ | งบปกติ |  | เงินสะสม/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ |  | รวม |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กรและบริหารงานทั่วไป | 1,647,597 | 1.71 | - | - | 1,647,597, | 1.71 |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการชุมชนและสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่สังคมที่ยั่งยืน | 15,498,924 | 16.10 | - | - | 15,498,924 | 16.10 |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติที่ยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง | 17,847,040.18 | 18.54 | 35,991,842 | 37.38 | 53,838,882.18 | 55.92 |
| 4. ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมและการดำเนินงานอื่น | 25,293,995 | 26.27 | - | - | 25,293,995 | 26.27 |
| รวม | 60,287,556.18 | 62.62 | 35,991,842 | 37.38 | 96,279,398.18 | 100 |

6.  โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี  งบประมาณ  พ.ศ.  2565

| โครงการ | ผลการดำเนินการ |  |  | งบประมาณ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ในระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่เบิกจ่าย |
| 1. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) | √ | - | - | 28,311.20 | 26,965 |
| 2. เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กสจ.) | √ | - | - | 9,928 | 9,241.20 |
| 3. ค่าเช่าบ้านบุคลากรถ่ายโอน | √ | - | - | 72,000 | 72,000 |
| 4. เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน (แผนงานบริหารทั่วไป) | √ | - | - | 554,240.40 | 539,280 |
| 5. เงินประจำตำแหน่ง (แผนงานบริหารทั่วไป) | √ | - | - | 67,200 | 67,200 |
| 6. เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานถ่ายโอน (แผนงานบริหารทั่วไป) | √ | - | - | 67,200 | 67,200 |
| 7. เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน (แผนงานเคหะและชุมชน) | √ | - | - | 310,030 | 308,040 |
| 8. เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานถ่ายโอน (แผนงานเคหะและชุมชน | √ | - | - | 13,390 | 12,360 |
| 9. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเหล่าถาวรเชื่อมตำบลโนนสมบูรณ์ | √ | - | - | 6,560,000 | 6,560,000 |
| 10. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองนาแซงถึงบ้านโป่งเปือย | √ | - | - | 8,970,000 | 8,970,000 |
| 11. โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมด้วย แอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 ต.บึงกาฬ เชื่อมบ้านท่าโพธิ์ หมู่ 6 ต.บึงกาฬ | √ | - | - | 3,885,000 | 3,885,000 |
| 12. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 4 บ้านนาโนน และหมู่ 5 บ้านท่าไคร้ เส้นทางโรงฆ่าสัตว์ - บ้านท่าไคร้ | √ | - | - | 2,790,000 | 2,790,000 |

| โครงการ | ผลการดำเนินการ |  |  | งบประมาณ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ในระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่เบิกจ่าย |
| 13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำและท่อลอดเหลี่ยมเส้นทางข้ามห้วยก้านหญ้า หมู่ที่ 4 บ้านนาโนน | √ | - | - | 2,690,000 | 2,690,000 |
| 14. โครงการขุดลอกหนองสามขา หมู่ที่ 5 บ้านท่าไคร้ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ | √ | - | - | 499,000 | 499,000 |
| 15. โครงการขุดลอกห้วยกำแพง(ตอนล่าง) หมู่ที่ 6 บ้านท่าโพธิ์ จำนวน 2 จุด | √ | - | - | 1,620,000 | 1,620,000 |
| 16. โครงการขุดลอกห้วยคางฮุ้ย หมู่ที่ 4 บ้านนาป่าน ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ | √ | - | - | 303,000 | 303,000 |
| 17. โครงการขุดลอกห้วยดอกไม้ หมู่ที่ 8 บ้านห้วยดอกไม้ ต.วิศิษฐ์ | √ | - | - | 498,000 | 498,000 |
| 18. โครงการขุดลอกห้วยป่าน หมู่ที่ 9 บ้านนาเหนือ ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ | √ | - | - | 499,000 | 499,000 |
| 19. โครงการขุดลอกห้วยมืด หมู่ที่ 7 บ้านดงหมากยาง ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ | √ | - | - | 499,000 | 499,000 |
| 20. โครงการขุดลอกห้วยหินแฮ่ หมู่ที่ 5 บ้านหนองนาแซง ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ | √ | - | - | 220,000 | 220,000 |

| โครงการ | ผลการดำเนินการ |  | งบประมาณ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ในระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่เบิกจ่าย |
| 21. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางบ้านนาป่านเชื่อมบ้านหนองนาแซงหมู่ 4 บ้านนาป่าน และหมู่ที่ 5 บ้านหนองนาแซง ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ | - | √ | - | 3,218,000 | 3,218,000 (กำลังดำเนินการ) |
| รวม |  |  |  | 33,373,299.60 | 33,353,286.20 |

ส่วนที่  4  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

1.  การดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ที่ได้วางไว้มีจำนวนมากกว่าการ

ดำเนินงานจริงและใช้งบประมาณมากกว่าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

2.  การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามโครงการการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล  มีประชาชนเข้าร่วมน้อย

ส่วนใหญ่จะให้ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน คณะกรรมการชุมชนเป็นผู้พิจารณาโครงการ

3.  ประชาชนไม่ให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

4.  คณะผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุน  และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลไม่ให้ความสำคัญใน

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเท่าที่ควร

5.  โครงการทุกโครงการควรดำเนินงานให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดตามแผนการดำเนินงาน  
     เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในช่วงระยะเวลาใกล้สิ้นปีงบประมาณ

| ที่ | โครงการ | งบประมาณอนุมัติ | โอนเพิ่ม | โอนลด | เบิกจ่าย | คงเหลือ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กรและบริหารงานทั่วไป |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจการจราจร | 100,000 | - | - | 32,905 | 67,095 |
| 2 | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี และวันสำคัญต่างๆ | 100,000 | - | - | 58,472 | 41,528 |
| 3 | โครงการฝึกอบรมกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติราชการสำหรับผู้บริหารและสมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้าง | 100,000 | - | 100,000 | - | - |
| 4 | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ | 700,000 | - | 700,000 | - | - |
| 5 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้กับพนักงานเทศบาล เมืองบึงกาฬ | 150,000 | - | 100,000 | - | 50,000 |
| 6 | โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ครู พนักงานจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้อง | 100,000 | - | 50,000 | 22,900 | 27,100 |
| 7 | โครงการอบรมปลูกจิตสำนึกเยาวชนยุติธรรม | 50,000 | - | 50,000 | - | - |
| 8 | โครงการอบรมวินัยสำหรับพนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้างเทศบาลเมือง บึงกาฬ | 100,000 | - | - | - | 100,000 |
| 9 | ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางเพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในการกำหนดประโยชน์ตอบแทนกรณีอื่นเป็นกรณีพิเศษ | 35,000 | - | - | 15,000 | 20,000 |
| 10 | โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 100,000 | - | 80,000 | - | 20,000 |
| 11 | โครงการส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวและการบริหารในรูปแบบต่างๆในท้องถิ่น | 30,000 | - | - | - | 30,000 |
| 12 | โครงการจัดทำและปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 400,000 | - | 340,000 | 59,350 | 650 |
| 13 | โครงการจัดทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีอากร และค่าธรรมเนียมต่างๆ | 30,000 | - | - | 30,000 |  |
| 14 | โครงการบริการรับภาษีเคลื่อนที่ | 30,000 | - | 30,000 | - | - |

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองบึงกาฬ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองบึงกาฬ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565

| ที่ | โครงการ | งบประมาณอนุมัติ | โอนเพิ่ม | โอนลด | เบิกจ่าย | คงเหลือ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | โครงการป้องกันอัคคีภัยในชุมชนและสถานที่ประกอบการ | 50,000 | - | - | 50,000 | - |
| 16 | โครงการป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสำคัญ | 145,000 | - | - | 131,320 | 13,680 |
| 17 | โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) | 200,000 | 100,000 | - | 297,650 | 2,350 |
| 18 | โครงการสัมมนาทางวิชาการให้กับ อปพร. | 90,000 | - | - | - | 90,000 |
| 19 | โครงการอบรมจิตอาสาภัยพิบัติเทศบาลเมืองบึงกาฬ | 400,000 | - | 100,000 | - | 300,000 |
| 20 | โครงการจัดอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพเทศกิจและบุคลากร | 50,000 | - | - | - | 50,000 |
| 21 | โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานการพัฒนาตนเองพัฒนาชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | - | 920,000 | - | 920,000 | - |
| 22 | โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เทศบาลเมือง บึงกาฬ | 50,000 | - | - | 30,000 | 20,000 |
|  | รวม | 3,010,000 | 1,020,000 | 1,550,000 | 1,647,597 | 832,403 |

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองบึงกาฬ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565

| ที่ | โครงการ | งบประมาณอนุมัติ | โอนเพิ่ม | โอนลด | เบิกจ่าย | คงเหลือ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่สังคมที่ยั่งยืน |  |  |  |  |  |  |
| 1 | เงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 20,000 | - | - | - | 20,000 |
| 2 | โครงการเทศกิจ School care ป้องกันอุบัติเหตุหน้าโรงเรียน | 50,000 | - | - | 30,140 | 19,896 |
| 3 | โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการและแม่ค้าหาบเร่แผงลอย | 50,000 | - | - | - | 50,000 |
| 4 | โครงการที่อ่านหนังสือ รักการอ่าน | 10,000 | - | - | 6,900 | 3,100 |
| 5 | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู | 6,000 | - | - | - | 6,000 |
| 6 | โครงการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ | 30,000 | - | - | - | 30,000 |
| 7 | โครงการจัดงานในวันสำคัญด้านประเพณี วัฒนธรรมและวันสำคัญทางศาสนา | 40,000 | - | - | 11,000 | 29,000 |
| 8 | โครงการประชุมผู้ปกครอง ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 20,000 | - | - | 8,395 | 11,605 |
| 9 | โครงการภูมิปัญญาชาวบ้านในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล เมืองบึงกาฬ | 40,000 | - | - | - | 40,000 |
| 10 | โครงการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบึงกาฬ | 20,000 | - | - | 4,000 | 16,000 |
| 11 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาอาหารกลางวัน | 1,589,850 | - | - | 1,548,393 | 41,457 |
| 12 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 777,300 | - | - | 774,450 | 2,850 |
| 13 | โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ (กลุ่มโรงเรียนบึงกาฬวิศิษฐ์) | 30,000 | - | - | 30,000 | - |

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองบึงกาฬ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565

| ที่ | โครงการ | งบประมาณอนุมัติ | โอนเพิ่ม | โอนลด | เบิกจ่าย | คงเหลือ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนโรงเรียน สพฐ (ปกติ) | 9,857,400 | - | - | 9,763,780 | 93,620 |
| 15 | อุดหนุนโครงการเข้าค่ายพักแรมค้างคืนลูกเสือ - เนตรนารี (กลุ่มโรงเรียนบึงกาฬวิศิษฐ์) | 30,000 | - | - | 30,000 | - |
| 16 | อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์กลุ่มโรงเรียน บึงกาฬวิศิษฐ์ | 30,000 | - | - | 30,000 | - |
| 17 | อุดหนุนโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน (กลุ่มโรงเรียนบึงกาฬวิศิษฐ์) | 30,000 | - | - | 30,000 | - |
| 18 | อุดหนุนโครงการชุมนุมลูกเสือ – เนตรนารี – ยุวกาชาด | 30,000 | - | - | 30,000 | - |
| 19 | อุดหนุนโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน RT,NT,O-Net | 30,000 | - | - | 30,000 | - |
| 20 | โครงการป้องกันโรคติดต่อกรณีเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิท 19) | 300,000 | - | 203,000 | 97,000 | - |
| 21 | โครงการพัฒนาตลาดถนน คนเดิน | 20,000 | - | 20,000 | - | - |
| 22 | โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการร้านอาหาร และแผงลอย | 20,000 | - | 20,000 | - | - |
| 23 | โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์/โรคติดต่อทางพศสัมพันธ์ | 30,000 | - | - | - | 30,000 |
| 24 | โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก | 400,000 | - | 50,000 | 347,080 | 2,920 |

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองบึงกาฬ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565

| ที่ | โครงการ | งบประมาณอนุมัติ | โอนเพิ่ม | โอนลด | เบิกจ่าย | คงเหลือ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขันติยราชนารี | 150,000 | - | - | 149,936 | 64 |
| 26 | โครงการจัดงานวันเด็ก | 150,000 | - | 150,000 | - | - |
| 27 | อุดหนุนวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬตามโครงการเตรียมการรับเสด็จ |  | 480,000 |  | 480,000 | - |
| 28 | อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 480,000 | - | - | 480,000 | - |
| 29 | โครงการจัดหาเครื่องกันหนาวให้แก่ราษฎรในเขตเทศบาลเมืองบึงกาฬ | 300,000 | - | 300,000 | - | - |
| 30 | โครงการปรับปรุงบ่อขยะถูกสุขลักษณะ (ฝังกลบ) ตามแบบสำนักงานสิ่งแวดล้อม ภาคที่ 9 อุดรธานี | 400,000 | - | 400,000 | - | - |
| 31 | โครงการสร้างจิตสำนึกลดปริมาณขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองบึงกาฬ | 100,000 | - | - | 91,650 | 8,350 |
| 32 | โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพสำหรับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบึงกาฬ | 60,000 | - | - | 60,000 | - |
| 33 | โครงการส่งเสริมการสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง | 100,000 | - | - | 100,000 | - |
| 34 | โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการในเขตเทศบาลเมือง บึงกาฬ | 50,000 | - | - | 32,800 | 17,200 |

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองบึงกาฬ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565

| ที่ | โครงการ | งบประมาณอนุมัติ | โอนเพิ่ม | โอนลด | เบิกจ่าย | คงเหลือ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | โครงการส่งเสริมพัฒนาครอบครัวเข้มแข็งในเขตเทศบาลเมือง บึงกาฬ | 50,000 | - | - | - | 50,000 |
| 36 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลเมืองบึงกาฬ | 30,000 | - | - | - | 30,000 |
| 37 | โครงการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพการผลิตและแปรรูปให้กลุ่มอาชีพในเขตเทศบาล เมืองบึงกาฬ | 70,000 | - | - | - | 70,000 |
| 38 | โครงการส่งเสริมและสร้างประสบการณ์นักสังคมสงเคราะห์น้อย | 30,000 | - | 10,000 | - | 20,000 |
| 39 | โครงการส่งเสริมและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นในผู้สูงอายุสู่เด็กและเยาวชน | 30,000 | - | - | - | 30,000 |
| 40 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมให้กับสภาเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองบึงกาฬ | 50,000 | - | - | - | 50,000 |
| 41 | โครงการส่งเสริมอาชีพพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองบึงกาฬ | 70,000 | - | - | 70,000 | - |
| 42 | อุดหนุนโครงการบริหารจัดการแบบบูรณาการกรณีผู้มีอาการทางจิต ก่อเหตุของสถานีตำรวจภูธรเมืองบึงกาฬ (โครงการนาคาพิทักษ์รักษ์ประชา) | 30,000 | - | - | - | 30,000 |
| 43 | อุดหนุนศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดบึงกาฬ | 100,000 | - | - | 100,000 | - |

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองบึงกาฬ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565

| ที่ | โครงการ | งบประมาณอนุมัติ | โอนเพิ่ม | โอนลด | เบิกจ่าย | คงเหลือ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | อุดหนุนโครงการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ | 100,000 | - | - | 100,000 | - |
| 45 | โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์สมานฉันท์และต่อต้าน ยาเสพติด | 200,000 | - | 200,000 | - | - |
| 46 | โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ์ต้านยาเสพติดสองนางเกมส์ ครั้งที่ 1 | 30,000 | - | - | - | 30,000 |
| 47 | ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนาวัฒนธรรม | 30,000 | - | - | 9,600 | 20,400 |
| 48 | โครงการจัดงานประเพณีแข่งเรือยาว | 800,000 | - | - | 792,000 | 8,000 |
| 49 | โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ | 100,000 | - | - | 100,000 | - |
| 50 | โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง | 200,000 | - | 100,000 | 82,100 | 17,900 |
| 51 | โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ | 200,000 | - | 100,000 | 50,000 | 50,000 |
| 52 | โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา | 10,000 | - | - | 10,000 | - |
| 53 | โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ | 60,000 | - | - | 19,700 | 40,300 |
| 54 | อุดหนุนสมาคมศาลเจ้าแม่สองนาง | 50,000 | - | - | - | 50,000 |
|  | รวม | 17,490,550 | 480,000 | 1,553,000 | 15,498,924 | 918,662 |

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองบึงกาฬ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565

| ที่ | โครงการ | งบประมาณอนุมัติ | โอนเพิ่ม | โอนลด | เบิกจ่าย | คงเหลือ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน |  |  |  |  |  |  |
| 1 | อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดบึงกาฬ | 500,000 | - | - | 66,700 | 433,300 |
| 2 | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบึงกาฬ ค่าพาดสายดับไฟสาธารณะส่องสว่าง | 2,000,000 | - | - | 986,412.67 | 1,013,587.33 |
| 3 | โครงการจ้างที่ปรึกษาและออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองบึงกาฬ | 5,950,000 | - | - | - | 5,950,000 |
| 4 | โครงการจ้างที่ปรึกษาและออกแบบอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบึงกาฬ | 800,000 | - | 800,000 | - | - |
| 5 | โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. เส้นกลางหมู่บ้าน หมู่ 5 บ้านท่าไคร้ ตำบลบึงกาฬ | 200,000 | - | - | 200,000 (กันเงินไม่ได้ ก่อหนี้ผูกพัน) | - |
| 6 | โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. ซอยข้างรั้วโรงพยาบาลบึงกาฬ | 450,000 | - | 450,000 | - | - |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยตรงข้ามรุ่งเรืองขนส่ง หมู่ 11 บ้านดอนเจริญ ตำบลวิศิษฐ์ | 478,000 | - | - | 462,000 (กันเงินก่อหนี้ผูกพัน) | 16,000 |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนางน้ำฝน รูปงาม หมู่ 8 บ้านบึงสวรรค์ ตำบลบึงกาฬ | 400,000 | - | - | 382,000 (กันเงินก่อหนี้ผูกพัน) | 18,000 |
| 9 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายอเนก โพธิเสน หมู่ 8 บ้านบึงสวรรค์ ตำบลบึงกาฬ | 360,000 | - | - | 315,000 (กันเงินก่อหนี้ผูกพัน) | 45,000 |

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองบึงกาฬ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565

| ที่ | โครงการ | งบประมาณอนุมัติ | โอนเพิ่ม | โอนลด | เบิกจ่าย | คงเหลือ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยระเบียงน้ำหลังแขวงทางหลวง หมู่ 13 บ้านจักรทิพย์สามัคคี ตำบลวิศิษฐ์ | 499,000 | - | 22,000 | 405,000 (กันเงินก่อหนี้ผูกพัน) | 72,000 |
| 11 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมสะพานข้ามคลองส่งน้ำซอยบ้านนายอุทิศ ไชยโพธิ์ทอง หมู่ 10 บ้านแสนเจริญ ตำบลวิศิษฐ์ | 211,000 | - | - | 211,000 (กันเงินก่อหนี้ผูกพัน) | - |
| 12 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นสำนักสงฆ์ดอนหอ หมู่ 11 บ้านแสนสุข ตำบลบึงกาฬ | 500,000 | - | - | 498,000 (กันเงินก่อหนี้ผูกพัน) | 62,000 |
| 13 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นหลังบ้านนางภู โชติกวี หมู่ 11 บ้านแสนสุข ตำบลบึงกาฬ | 500,000 | - | - | 437,000 (กันเงินก่อหนี้ผูกพัน) | 63,000 |
| 14 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หน้าวัดนาสุขสันต์ หมู่ 12 บ้านนาสุขสันต์ ตำบลวิศิษฐ์ | 558,000 | - | 198,000 | 360,000 (กันเงินก่อหนี้ผูกพัน) |  |
| 15 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยตรงข้ามโรงเรียนบ้านบึงกาฬ (ต่อเนื่องจากโครงการเดิม) หมู่ 3 บ้านบึงกาฬใต้ ตำบลบึงกาฬ | 42,000 | - | - | 36,000 (กันเงินก่อหนี้ผูกพัน) | 6,000 |
| 16 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายแสงเพชร หมู่ 9 บ้านนาเหนือ ตำบลวิศิษฐ์ | 99,000 | - | - | 99,000 (กันเงินก่อหนี้ผูกพัน) | - |
| 17 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยวิณโรจน์ หมู่ 9 บ้านนาเหนือ ต.วิศิษฐ์ | 104,000 | - | - | - | 104,000 |

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองบึงกาฬ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565

| ที่ | โครงการ | งบประมาณอนุมัติ | โอนเพิ่ม | โอนลด | เบิกจ่าย | คงเหลือ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเหล่าถาวร - โป่งเปือย เชื่อมหนองบุ้งกือ หมู่ 6 บ้านเหล่าถาวร ต.วิศิษฐ์ | 499,000 | - | - | 499,000 (กันเงินไม่ได้ ก่อหนี้ผูกพัน) | - |
| 19 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยข้างแขวงการทางหลวงบึงกาฬ หมู่ 13 บ้านจักรทิพย์สามมัคคี ต.วิศิษฐ์ | 300,000 | - | - | 300,000 (กันเงินไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน) | - |
| 20 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยสถานีอนามัยตำบลวิศิษฐ์ หมู่ 11 บ้านดอนเจริญ ต.วิศิษฐ์ | 137,000 | - | - | 136,000 (กันเงินก่อหนี้ผูกพัน) | 1,000 |
| 21 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ 9 บ้านนาเหนือ ต.วิศิษฐ์ | 272,000 | - | - | 272,000 (กันเงินไม่ได้ ก่อหนี้ผูกพัน) | - |
| 22 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเชื่อมทางหลวงแผ่นดิน หมู่ 5 บ้านท่าไคร้ ต.บึงกาฬ | 300,000 | - | - | 300,000 (กันเงินไม่ได้ ก่อหนี้ผูกพัน) | - |
| 23 | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำข้างหนองหัวขัว หมู่ 10 บ้านแสนสำราญ ต.บึงกาฬ | 10,000 | - | - | - | 10,000 |
| 24 | โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ 10 บ้านแสนสำราญ เชื่อมหมู่ 9 บ้านแสนประเสริฐ ต.บึงกาฬ | 400,000 | 40,000 | - | 440,000 (กันเงินไม่ได้ ก่อหนี้ผูกพัน) | - |
| 25 | โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมรางระบายน้ำ คสล. พร้อมปรับปรุง ถนน คสล.เส้นหลังโรงฆ่าสัตว์ หมู่ 4 บ้านนาโนน ต.บึงกาฬ | 1,254,000 | - | - | 1,070,000 (กันเงินก่อหนี้ผูกพัน) | 184,000 |
| 26 | โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยดอกไม้ หมู่ 5 บ้านหนองนาแซง ต.วิศิษฐ์ | 720,000 | - | - | 695,000 (กันเงินก่อหนี้ผูกพัน) | - |

| ที่ | โครงการ | งบประมาณอนุมัติ | โอนเพิ่ม | โอนลด | เบิกจ่าย | คงเหลือ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู หน้าบ้าน นายสันฐิติ โนนตูม หมู่ 10 บ้านแสนสำราญ ต.บึงกาฬ | 500,000 | - | - | 500,000 (กันเงินไม่ได้ ก่อหนี้ผูกพัน) | - |
| 28 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. รูปตัวยู หมู่ 6 บ้านท่าโพธิ์ ตำบลบึงกาฬ | 500,000 |  |  | 500,000 (กันเงินไม่ได้ ก่อหนี้ผูกพัน) | - |
| 29 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู หมู่ 7 บ้านดงหมากยาง ต.บึงกาฬ | 500,000 | - | - | 500,000 (กันเงินก่อหนี้ผูกพัน) | - |
| 30 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอยหน้าบ้านนาย เหวด ล้านพุทธ หมู่ 5 บ้านท่าไคร้ ต.บึงกาฬ | 450,000 | - | - | 450,000 (กันเงินก่อหนี้ผูกพัน) | - |
| 31 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอยข้างบ้านนายประสพสุข ทองทา หมู่ 11 บ้านดอนเจริญ ต.วิศิษฐ์ | 538,000 | - | - | 538,000 (กันเงินไม่ได้ ก่อหนี้ผูกพัน) | - |
| 32 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอยหน้า ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 11 บ้านดอนเจริญ ต.วิศิษฐ์ | 557,000 | - | - | 577,000 (กันเงินไม่ได้ ก่อหนี้ผูกพัน) | - |
| 33 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ถนนหน้าบ้านนางไพรี ขันทองคำ หมู่ 8 บ้านห้วยดอกไม้ ต.วิศิษฐ์ | 485,000 | - | - | 483,500 (กันเงินก่อหนี้ผูกพัน) | 1,500 |
| 34 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู หน้าบ้านนางพิกุล ดีชาลี ถึงหน้าบ้านนายหลวย จันทะรังสี หมู่ 3 บ้านหนองแวง ต.วิศิษฐ์ | 463,000 | - | - | 462,000 (กันเงินก่อหนี้ผูกพัน) | 1,000 |

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองบึงกาฬ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565

| ที่ | โครงการ | งบประมาณอนุมัติ | โอนเพิ่ม | โอนลด | เบิกจ่าย | คงเหลือ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. รูปตัวยู หน้าบ้านนางสาย พลวงษ์ษา ถึงหน้าบ้านนายจั่น เข็มศิริ หมู่ 3 บ้านหนองแวง ต.วิศิษฐ์ | 591,000 | - | - | 591,000 (กันเงินไม่ได้ ก่อหนี้ผูกพัน) | - |
| 36 | โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองส่งน้ำหลังโรงเรียนบ้านพันลำ หมู่ 10 บ้านแสนเจริญ ต.วิศิษฐ์ | 26,000 | - | - | 26,000 (กันเงินไม่ได้ ก่อหนี้ผูกพัน) | - |
| 37 | โครงการก่อสร้างหอถังสูงเติมน้ำรถดับเพลิง พร้อมระบบสูบน้ำเต็มถัง ต.บึงกาฬ | 500,000 | - | 500,000 | - | - |
| 38 | โครงการถมไหล่ทางเชื่อมระหว่างบ้านหนองนาแซง เชื่อมบ้านนาป่าน หมู่ 5 บ้านหนองนาแซง ต.วิศิษฐ์ | 80,000 | - | - | 80,000 (กันเงินไม่ได้ ก่อหนี้ผูกพัน) | - |
| 39 | โครงการปรับปรุงระบบน้ำประปา หมู่ 12 บ้านนาสุขสันต์ ต.วิศิษฐ์ | 100,000 | - | 100,000 | - | - |
| 40 | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 500,000 | - | - | 494,000 (กันเงินก่อหนี้ผูกพัน) | 6,000 |
| 41 | ค่าบำรุงรักษาสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและคลองส่งน้ำ | 300,000 | - | - | 3,727.51 | 296,272.49 |
| 42 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. ซอยท่าช้างถึงด่านศุลกากร หมู่ 2 บ้านพันลำ ต.วิศิษฐ์ | 485,000 | - | - | 436,000 (กันเงินก่อหนี้ผูกพัน) | 49,000 |
| 43 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังซอยหลังโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ หมู่ 6 บ้านท่าโพธิ์ ต.บึงกาฬ | 320,000 | - | - | 320,000 (กันเงินไม่ได้ ก่อหนี้ผูกพัน) | - |

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองบึงกาฬ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองบึงกาฬ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565

| ที่ | โครงการ | งบประมาณอนุมัติ | โอนเพิ่ม | โอนลด | เบิกจ่าย | คงเหลือ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเส้นทางเข้าที่ดินนายยอด มีเหง้า หมู่ 6 บ้านท่าโพธิ์ ต.บึงกาฬ | 128,000 | - | - | 127,000 (กันเงินก่อหนี้ผูกพัน) | 1,000 |
| 45 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเส้นทางเข้าที่ดินยายบุญรอด มีอำนาจ หมู่ 6 บ้านท่าโพธิ์ ต.บึงกาฬ | 370,000 | - | - | 370,000 (กันเงินไม่ได้ ก่อหนี้ผูกพัน) | - |
| 46 | โครงการปรับปรุงบริเวณบ่อขยะเดิมเทศบาลเมือง บึงกาฬ ต.วิศิษฐ์ | 423,000 | - | - | 421,000 | 2,000 |
| 47 | โครงการปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ | 10,000 | - | - | 4,000 | 6,000 |
| 48 | โครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำเฉลิมพระเกียรติ | 10,000 | - | - | - | 10,000 |
| 49 | โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยน้ำชีวภาพ | 31,280 | - | - | 8,700 | 22,580 |
| 50 | โครงการส่งเสริมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับครอบครัวระดับชุมชนและระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 50,000 | - | - | 15,000 | 35,000 |
| 51 | โครงการส่งเสริมอาชีพในการพัฒนาฝีมือแรงงาน | 50,000 | - | - | - | 50,000 |
| 52 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ | 100,000 | - | 100,000 | - | - |
| 53 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ข้างหนองโง้ง หมู่ 9 บ้านนาเหนือ ต.วิศิษฐ์ | - | 500,000 | - | 500,000 (กันเงินไม่ได้ ก่อหนี้ผูกพัน) | - |

| ที่ | โครงการ | งบประมาณอนุมัติ | โอนเพิ่ม | โอนลด | เบิกจ่าย | คงเหลือ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านบึงสวรรค์ หมู่ 1 (ซอยเข้าบ้านอัยการเชื่อมทางหลวงแผ่นดิน 212) หมู่ 8 บ้านบึงสวรรค์ | - | 370,000 | - | 370,000 (กันเงินไม่ได้ ก่อหนี้ผูกพัน) | - |
| 55 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หลังโรงเรียนบ้าน บึงกาฬ หมู่ 3 บ้านบึงกาฬใต้ (ต่อเนื่องจากโครงการเดิม) | - | 500,000 | - | 500,000 (กันเงินไม่ได้ ก่อหนี้ผูกพัน) | - |
| 56 | โครงการขุดลอกท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาลเมืองบึงกาฬ | - | 1,000,000 | - | 1,000,000 (กันเงินไม่ได้ ก่อหนี้ผูกพัน) | - |
| 57 | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมรางระบายน้ำรูปตัวยู ซอยหลังโรงเรียน คริสเตียน หมู่ 8 บ้านบึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ | - | 400,000 | - | 400,000 (กันเงินไม่ได้ ก่อหนี้ผูกพัน) | - |
|  | รวม | 25,610,280 | 2,810,000 | 2,170,000 | 17,847,040.18 | 8,458,239.82 |

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองบึงกาฬ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองบึงกาฬ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565

| ที่ | โครงการ | งบประมาณอนุมัติ | โอนเพิ่ม | โอนลด | เบิกจ่าย | คงเหลือ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมและการดำเนินงานอื่น |  |  |  |  |  |  |
| 1 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 23,854,920 | - | 2,992,909 | 20,627,500 | 234,511 |
| 2 | เบี้ยยังชีพความพิการ | 4,756,800 | - | 214,400 | 4,196,600 | 345,800 |
| 3 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 150,000 | - | - | 500 | 149,500 |
| 4 | เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน | 100,000 | - | - | - | 100,000 |
| 5 | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ | 469,395 | - | - | 469,395 | - |
|  | รวม | 29,331,115 | - | 3,207,309 | 25,293,995 | 829,811 |

งบประมาณที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม

| ที่ | โครงการ | งบประมาณอนุมัติ | โอนเพิ่ม | โอนลด | เบิกจ่าย | คงเหลือ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นหน้าศาลาประชาคมหมู่ 4 บ้านนาโนน เชื่อมรอบหนอง บึงกาฬ หมู่ 8 บ้านบึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ | 715,000 | - | - | - | 715,000 (ไม่ดำเนินการ) |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสถานพินิจเด็กและเยาวชน หมู่ 10 บ้านแสนสำราญ ต.บึงกาฬ | 500,000 | - | - | - | 500,000 (คงเหลือยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน) |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมลาน คสล. บริเวณป่าช้าบ้านหนองนาแซง หมู่ 5 บ้านหนองนาแซง ต.วิศิษฐ์ | 499,000 | - | - | 499,000 (ก่อหนี้ผูกพัน) | - |
| 4 | โครงการขยายเขตท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ 6 บ้านเหล่าถาวร ต.วิศิษฐ์ | 346,000 | - | - | 346,000 (ก่อหนี้ผูกพัน) | - |
| 5 | โครงการขุดลอกหนองสามขา หมู่ 5 บ้านท่าไคร้ ตำบลบึงกาฬ | 500,000 | - | - | - | 500,000 (คงเหลือยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน) |
| 6 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเมรุเผาศพ หมู่ 2 บ้านพันลำ ต.วิศิษฐ์ | 80,000 | - | - | - | 80,000 (คงเหลือยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน) |
| 7 | โครงการปรับปรุงถนน คสล. เส้นข้างร้านปรีชา คอมพิวเตอร์ | 482,000 | - | - | - | 482,000 (คงเหลือยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน) |
| 8 | โครงการลอกท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาล | 500,000 | - | - | 499,000 | 1,000 |
| 9 | โครงการก่อสร้างห้องน้ำสำเร็จรูปถนนข้างเม่าริมเขื่อน บึงกาฬ ตำบลบึงกาฬ /ตำบลวิศิษฐ์ | 325,000 | - | - | - | 325,000 (คงเหลือยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน) |
|  | รวม | 3,947,000 |  |  | 1,344,000 | 2,603,000 |

| ที่ | โครงการ | งบประมาณอนุมัติ | โอนเพิ่ม | โอนลด | เบิกจ่าย | คงเหลือ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นรอบท้ายหมู่บ้านนาป่าน หมู่ 4 ตำบลวิศิษฐ์ | 473,000 | - | - | - | 473,000 (คงเหลือยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน) |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยลงหนองกุดทิง หมู่ 5 บ้านท่าไคร้ ตำบลบึงกาฬ | 360,000 | - | - | 358,000 | 2,000 |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นหน้าวัดห้วยดอกไม้ ถึงหน้าประปา หมู่ 8 บ้านห้วยดอกไม้ ตำบลวิศิษฐ์ | 429,000 | - | - | - | 429,000 (คงเหลือยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน) |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นหน้าวัดอาจารย์ไพรวรรย์ หมู่ที่ 3 บ้านหนองแวง ตำบลวิศิษฐ์ | 500,000 | - | - | 498,000 | 2,000 |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หลังโรงเรียนบ้านบึงกาฬ หมู่ 3 บ้านบึงกาฬใต้ ตำบลบึงกาฬ | 488,000 | - | - | 486,500 (ก่อหนี้ผูกพัน) | 1,500 |
| 6 | โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมถนนด่านศุลกากร - บ้านจักรทิพย์ | 350,000 | - | - | 349,000 (ก่อหนี้ผูกพัน) | 1,000 |
| 7 | โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล. เดิมด้วยแอสฟัลท์ติก (เส้นข้างร้านปรีชาถึงหน้า อบต. บึงกาฬเดิม) | 500,000 | - | - | - | 500,000 (ไม่ดำเนินการ) |
| 8 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู หมู่ 1 บ้านบึงกาฬกลาง | 208,000 | - | - | 207,342 | 658 |
| 9 | โครงการถมดินกลบบ่อขยะเดิมเทศบาลตำบลวิศิษฐ์ หมู่ 10 บ้านแสนสำราญ | 500,000 | - | - | 498,000 | 2,000 |
| 10 | โครงการปรับปรุงเสริมดินถนนลูกรังซอยข้างร้านกระเบื้องไดนัสตี้ เชื่อมบ้านนาโนน | 200,000 | - | - |  | 200,000 (คงเหลือยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน) |
|  | รวม | 7,955,000 | - | - | 2,396,842 | 1,611,158 |

งบประมาณที่จ่ายจากเงินสะสม

รายงานยอดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจคงเหลือ  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565

| ที่ | โครงการ | จัดสรรเข้าแผน | รับเงินแล้ว | เบิกจ่าย |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเหล่าถาวรเชื่อมตำบลโนนสมบูรณ์ | 6,560,000 | 6,560,000 | 6,560,000 |
| 2 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองนาแซงถึงบ้านโป่งเปือย | 8,970,000 | 8,970,000 | 8,970,000 |
| 3 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมด้วย แอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 ต.บึงกาฬ เชื่อมบ้านท่าโพธิ์ หมู่ 6 ต.บึงกาฬ | 3,885,000 | 3,885,000 | 3,885,000 |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 4 บ้านนาโนน และหมู่5 บ้านท่าไคร้ เส้นทางโรงฆ่าสัตว์ - บ้านท่าไคร้ | 2,790,000 | 2,790,000 | 2,790,000 |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำและท่อลอดเหลี่ยมเส้นทางข้ามห้วยก้านหญ้า หมู่ที่ 4 บ้านนาโนน | 2,690,000 | 2,690,000 | 2,690,000 |
| 6 | โครงการขุดลอกหนองสามขา หมู่ที่ 5 บ้านท่าไคร้ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ | 499,000 | 499,000 | 499,000 |
| 7 | โครงการขุดลอกห้วยกำแพง(ตอนล่าง) หมู่ที่ 6 บ้านท่าโพธิ์ จำนวน 2 จุด | 1,620,000 | 1,620,000 | 1,620,000 |
| 8 | โครงการขุดลอกห้วยคางฮุ้ย หมู่ที่ 4 บ้านนาป่าน ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ | 303,000 | 303,000 | 303,000 |
| 9 | โครงการขุดลอกห้วยดอกไม้ หมู่ที่ 8 บ้านห้วยดอกไม้ ต.วิศิษฐ์ | 498,000 | 498,000 | 498,000 |
| 10 | โครงการขุดลอกห้วยป่าน หมู่ที่ 9 บ้านนาเหนือ ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ | 499,000 | 499,000 | 499,000 |
| 11 | โครงการขุดลอกห้วยมืด หมู่ที่ 7 บ้านดงหมากยาง ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ | 499,000 | 499,000 | 499,000 |

รายงานยอดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจคงเหลือ  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565

| ที่ | โครงการ | จัดสรรเข้าแผน | รับเงินแล้ว | เบิกจ่าย |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | โครงการขุดลอกห้วยหินแฮ่ หมู่ที่ 5 บ้านหนองนาแซง ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ | 220,000 | 220,000 | 220,000 |
| 13 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางบ้านนาป่านเชื่อมบ้านหนองนาแซงหมู่ 4 บ้านนาป่าน และหมู่ที่ 5 บ้านหนองนาแซง ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ | 3,218,000 | 3,218,000 (เงินฝากคลัง) | 3,218,000 (กำลังดำเนินการ) |
|  | รวม | 32,251,000 | 32,251,000 | 32,251,000 |

บัญชีครุภัณฑ์

| ที่ | โครงการ | งบประมาณอนุมัติ | โอนเพิ่ม | โอนลด | เบิกจ่าย | คงเหลือ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |
| 1 | เก้าอี้สำนักงาน (10 ตัว) | 50,000 | - | - | 49,900 | 100 |
| 2 | โต๊ะพับเอนกประสงค์สแตนเลส (40 ตัว) | 120,000 | - | - | 120,000 | - |
| 3 | เครื่องดูดฝุ่น (3 เครื่อง) | 22,500 | - | - | 21,000 | 1,500 |
| 4 | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (10 เครื่อง) | 259,000 | - | - | 207,200 | 51,800 |
| 5 | ตู้เก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก | 12,000 | - | - | 9,800 | 2,200 |
| 6 | ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ล่างทึบ | 18,000 | - | - | - | 18,000 |
| 7 | โต๊ะทำงาน | 25,000 | - | - | - | 25,000 |
| 8 | ตู้เอกสารบานเลื่อนทึบ | 18,000 | - | - | - | 18,000 |
| 9 | โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือวิทยุโทรทัศน์เคลื่อนที่ (มือถือ) | 20,000 | - | - | 18,289 | 1,711 |
| 10 | ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ | 200,000 | - | - | - | 200,000 |
| 11 | พัดลมอุตสาหกรรมตั้งพื้น | 30,000 | - | - | 29,500 | 500 |
| 12 | รถประจำตำแหน่ง | 1,317,000 | - | - | 1,310,000 | 7,000 |
| 13 | เครื่องซักผ้าแบบธรรมดา | 18,000 | - | - | 18,000 | - |
| 14 | เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ | 22,000 | - | - | - | 22,000 |
| 15 | ตู้เย็น | 18,500 | - | - | 18,500 | - |
| 16 | ถังต้มน้ำไฟฟ้า | 22,000 | - | - | 22,000 | - |
| 17 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล | 66,000 | - | - | 66,000 | - |
| 18 | เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) | 22,500 | - | - | 22,500 | - |
| 19 | เครื่องคอมพิวเตอร์แท้ปเล็ต แบบที่ 2 | 40,000 | - | - | 40,000 | - |
| 20 | เครื่องสแกนลายนิ้วมือชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน | - | 8,000 | - | 7,500 | 500 |
| 21 | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 125,500 | - | 8,000 | 47,829 | 69,071 |

บัญชีครุภัณฑ์

| ที่ | โครงการ | งบประมาณอนุมัติ | โอนเพิ่ม | โอนลด | เบิกจ่าย | คงเหลือ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | งานเทศกิจ |  |  |  |  |  |
| 1 | เก้าอี้สำนักงาน | 4,340 | - | - | 4,300 | - |
| 2 | โต๊ะทำงานเหล็ก | 4,000 | - | - | 4,000 | - |
| 3 | รถจักรยานยนต์ | 84,300 | - | - | 84,300 | - |
| 4 | รถยนต์บรรทุกดีเซล | 829,000 | - | 829,000 | - | - |
| 5 | เครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนย้าย | 70,000 | - | - | 70,000 | - |
| 6 | คอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล | 23,000 | - | - | 23,000 | - |
| 7 | เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ | 7,500 | - | - | 7,500 | - |
|  | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |
| 1 | เก้าอี้ทำงาน | 3,500 | - | - | 3,500 | - |
| 2 | โต๊ะทำงาน | 9,000 | - | - | 8,690 | 310 |
| 3 | รถบรรทุก (ดีเซล) | 854,000 | - | - | 850,000 (กันเงินก่อหนี้ผูกพัน) | 4,000 |
| 4 | เครื่องขยายเสียง | 61,000 | - | - | 58,000 | 3,000 |
| 5 | กล้องวงจรปิด CCTV | 150,000 | - | - | 150,000 | - |
| 6 | เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ | 27,000 | - | - | 27,000 | - |
| 7 | สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV | 30,700 | - | - | 30,700 | - |
| 8 | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ | 2,600 | - | - | 2,600 | - |
| 9 | เครื่องคอมพิวเตอร์ | 153,000 | - | - | 153,000 | - |
| 10 | เครื่องพิมพ์ | 38,700 | - | - | 36,000 | 2,700 |
| 11 | เครื่องสำรองไฟ | 20,000 | - | - | 20,000 | - |
|  | งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา |  |  |  |  |  |
| 1 | เครื่องเล่นสนามพร้อมติดตั้งของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 100,000 | - | - | - | 100,000 |

| ที่ | โครงการ | งบประมาณอนุมัติ | โอนเพิ่ม | โอนลด | เบิกจ่าย | คงเหลือ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |
| 1 | เครื่องออกกำลัง | 2,000,000 | - | 1,500,000 | 500,000 (กันเงินไม่ได้ ก่อหนี้ผูกพัน)) | - |
| 2 | เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง | 47,500 | - | - | 47,500 | - |
| 3 | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 200,000 | 739,000 | 939,000 | - | - |
|  | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |
| 1 | เก้าอี้ทำงานแบบล้อเลื่อน | 4,000 | - | - | 4,000 | - |
| 2 | โต๊ะทำงาน (เหล็ก) | 9,000 | - | - | 9,000 | - |
|  | กองช่าง |  |  |  |  |  |
| 1 | เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า | 22,000 | - | 20,200 | - | 1,800 |
| 2 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกดีเซล) | 829,000 | 50,000 | - | 879,000 (กันเงินไม่ได้ ก่อหนี้ผูกพัน) | - |
| 3 | เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง | 47,500 | - | - | 47,500 | - |
| 4 | รถแทรกเตอร์พร้อมเครื่องตัดหญ้า | 1,900,000 | - | 1,900,000 | - | - |
| 5 | เครื่องคอมพิวเตอร์ | 30,000 | - | - | 29,500 | 500 |
| 6 | ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) | 200,000 | - | - | - | 200,000 |
| 7 | เครื่องพิมพ์ดีด | - | 12,000 | - | 12,000 | - |
| 8 | เก้าอี้สำนักงาน | - | 1,700 | - | 1,700 | - |
| 9 | โต๊ะเหล็ก | - | 6,500 | - | 6,500 | - |
|  | งานวางแผนสถิติและวิชาการ |  |  |  |  |  |
| 1 | โต๊ะทำงานเหล็ก | 12,000 | - | - | - | 12,000 |
| 2 | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก | 5,700 | - | - | 5,700 | - |
| 3 | เครื่องสำรองไฟ | 3,840 | - | - | - | 3,840 |
| 4 | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 50,000 | - | - | - | 50,000 |
|  | กองคลัง |  |  |  |  |  |
| 1 | เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแขวนระบบ(Inverter) | - | 214,400 | - | 214,000 | 400 |
| 2 | ตู้เก็บเอกสาร 4 ชั้น แฟ้มแขวน | 46,500 | - | - | 41,400 | 5,100 |

บัญชีครุภัณฑ์

บัญชีครุภัณฑ์

| ที่ | โครงการ | งบประมาณอนุมัติ | โอนเพิ่ม | โอนลด | เบิกจ่าย | คงเหลือ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิด แบบบานเลื่อน | 15,600 | - | - | 15,600 | - |
| 4 | โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ ( มือถือ) | 10,000 | - | - | 10,000 | - |
| 5 | เครื่องเสียง | 30,000 | - | - | 30,000 | - |
| 6 | กล้องโทรทัศน์อิเลกทรอนิกส์อินฟาเรด | - | 6,000 | - | 5,800 | 200 |
| 7 | คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค | - | 81,000 | - | 79,500 | 1,500 |
| 8 | คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 | 94,000 | - | 92,000 | - | 2,000 |
| 9 | คอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานประมวลผล | - | 23,000 | - | 23,000 | - |
| 10 | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 | - | 60,000 | - | 60,000 | - |
| 11 | คอมพิวเตอร์แท็ปแล็ต | 90,000 | - | 90,000 | - | - |
| 12 | คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คสำหรับสำนักงาน | - | 32,000 | - | 32,000 | - |
| 13 | เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ | - | 2,600 | - | 2,600 | - |
| 14 | External Hardisk | - | 7,000 | - | 5,800 | 1,200 |
| 15 | เครื่องพิมพ์ | 64,000 | - | 64,000 | - | - |
| 16 | เครื่องพิมพ์ระบบ Inkjet | - | 60,000 | - | 57,000 | 3,000 |
|  | งานสารสนเทศ |  |  |  |  |  |
| 1 | เก้าอี้สำนักงาน | 9,000 | - | - | - | 9,000 |
| 2 | กล้อง Conference cam Logitech | 18,900 | - | - | 18,900 | - |
| 3 | คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค | - | 30,000 | - | 30,000 | - |

| ที่ | โครงการ | งบประมาณอนุมัติ | โอนเพิ่ม | โอนลด | เบิกจ่าย | คงเหลือ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | งานป้องกัน |  |  |  |  |  |
| 1 | เครื่องยนต์ติดท้ายเรือ | 199,020 | - | - | 199,000 (กันเงินก่อหนี้ผูกพัน) | 20 |
| 2 | เลื่อยยนต์ขนาดกลาง | 44,000 | - | - | 44,000 | - |
| 3 | เลื่อยยนต์ขนาดเล็ก | 24,000 | - | - | 24,000 | - |
| 4 | เครื่องช่วยหายใจแบบอัดอากาศ | 250,000 | - | - | 249,900 (กันเงินก่อหนี้ผูกพัน) | 100 |
| 5 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คสำหรับงานประมวลผล | 44,000 | - | - | - | 44,000 |
| 6 | เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังพิมพ์ | 7,500 | - | - | - | 7,500 |
| 7 | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 150,000 | - | - | - | 150,000 |

บัญชีครุภัณฑ์

แบบที่  3/1  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์

คำชี้แจง  :  แบบที่  3/1  เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้  และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ  1  ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป

1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลเมืองบึงกาฬ

2.  วัน/เดือน/ปีที่รายงาน  ปีละ  1  ครั้ง

ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์และโครงการในปี  พ.ศ.  2565

3. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฎอยู่ในแผน  และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ |  |
| --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน | จำนวนโครงการที่ปฏิบัติ |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กรและบริหารงานทั่วไป | 107 | 22 |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการชุมชนและสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่สังคมที่ยั่งยืน | 327 | 54 |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง | 669 | 89 |
| 4. ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมและการดำเนินงานอื่น | 5 | 5 |
| รวม | 1,108 | 170 |

ส่วนที่  3  ผลการดำเนินงาน

4.  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

| ประเด็นการพัฒนา | ระดับความพึงพอใจ (%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | พอใจมาก | พอใจ | ไม่พอใจ |
| ๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 41.33 | 55.00 | 3.67 |
| ๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 37.33 | 57.33 | 5.33 |
| ๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 39.00 | 56.33 | 4.67 |
| ๔ มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | 33.67 | 60.67 | 5.67 |
| ๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 35.33 | 59.33 | 5.33 |
| ๖. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 29.67 | 62.67 | 7.67 |
| ๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | 35.00 | 59.00 | 6.00 |
| ๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 33.67 | 60.33 | 6.00 |
| ๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 34.33 | 61.00 | 4.67 |

5. ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่  1  พัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กรและบริหารงานทั่วไป

ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

| ประเด็นการพัฒนา | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน) |
| --- | --- |
| ๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 8.28 |
| ๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 8.28 |
| ๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 8.24 |
| ๔ มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | 8.43 |
| ๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.21 |
| ๖. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 8.24 |
| ๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | 8.27 |
| ๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 8.28 |
| ๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.26 |
| รวม | 8.28 |

ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านการบริการชุมชนและสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่สังคมที่ยั่งยืน

ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

| ประเด็นการพัฒนา | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน) |
| --- | --- |
| ๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 8.27 |
| ๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 8.32 |
| ๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 8.26 |
| ๔ มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | 8.29 |
| ๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.22 |
| ๖. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 8.25 |
| ๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | 8.28 |
| ๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 8.29 |
| ๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.27 |
| รวม | 8.27 |

ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

| ประเด็นการพัฒนา | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน) |
| --- | --- |
| ๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 8.21 |
| ๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 8.27 |
| ๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 8.24 |
| ๔ มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | 8.22 |
| ๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.22 |
| ๖. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 8.27 |
| ๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | 8.25 |
| ๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 8.26 |
| ๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.23 |
| รวม | 8.24 |

ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม  และการดำเนินงานอื่น

ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

| ประเด็นการพัฒนา | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน) |
| --- | --- |
| ๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 8.22 |
| ๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 8.27 |
| ๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 8.23 |
| ๔ มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | 8.24 |
| ๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.22 |
| ๖. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 8.20 |
| ๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | 8.22 |
| ๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 8.23 |
| ๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.23 |
| รวม | 8.23 |

***********************************************