ส่วนที่  5

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบึงกาฬ 
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  ระหว่างเดือนตุลาคม  2564 - กันยายน  2565

ผลการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  ของเทศบาลเมืองบึงกาฬ  ฉบับนี้  สามารถสรุปข้อมูลได้ดังต่อไปนี้

- การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  สรุปรวมตั้งแต่เดือน

ตุลาคม  2564 - เดือนกันยายน  2565  ดังนี้

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | รายละเอียดโครงการ |  |  | รายละเอียดงบประมาณ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น | จำนวนโครงการตามเทศบัญญัติ/เงินสะสม/อุดหนุนเฉพาะกิจ | จำนวนโครงการที่ปฏิบัติได้ | งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(ประจำปี 2565) | งบประมาณตาม เทศบัญญัติ (2564)/เงินสะสม/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | งบประมาณที่เบิกจ่าย/ทำสัญญา |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กรและบริหารงานทั่วไป | 107 | 22 | 11 | 30,060,000 | 3,010,000 | 1,647,597 |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการชุมชนและสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่สังคมที่ยั่งยืน | 327 | 54 | 33 | 109,131,750 | 17,490,550 | 15,498,924 |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง | 669 | 89 | 69 | 992,760,200 | 37,512,280 | 21,587,882.18 |
| 4. ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมและการดำเนินงานอื่น | 5 | 5 | 4 | 30,750,000 | 28,861,720 | 24,824,600 |
| รวม | 1,108 | 170 | 117 | 1,162,701,950 | 86,874,550 | 63,559,003.18 |

1.1  ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  
จำนวน  170  โครงการ  แยกได้ดังนี้

-  โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ		จำนวน		72	โครงการ  คิดเป็น  42.35%

-  โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวน		45	โครงการ  คิดเป็น  26.47%

-  โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวน		53  	โครงการ  คิดเป็น  31.18%

-  โครงการที่มีการยกเลิก			จำนวน  	-  	โครงการ  คิดเป็น  0%

1.2 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
	-จำนวนโครงการและเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมากเกินส่งผลต่ออัตราความสำเร็จในการนำแผนไปปฏิบัติ

*******************************************************************