บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ   กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ                   	โทร	042 – 490878       .

ที่	บก  52005.1 /2565                                          วันที่            กันยายน  2565     .

เรื่อง 	รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565

เรียน	นายกเทศมนตรีเมืองบึงกาฬ  ผ่านปลัดเทศบาลเมืองบึงกาฬ

เรื่องเดิม

ตาม พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 ตามมาตรา 79 ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มี การตรวจสอบภายในการควบคุมและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และปัจจุบันกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562 และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่องหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร แล้วนั้น

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  ของเทศบาลเมืองบึงกาฬ   ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วให้นำเสนอผู้บริหารสูงสุดเพื่อพิจารณาผลการติดตามและประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ของเทศบาลเมืองบึงกาฬ  หากพิจารณาแล้วเห็นชอบขอโปรด
ลงนามตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบเพื่อดำเนินการต่อไป

(นายขจรเดข    ถูระวรณ์)

ปลัดเทศบาลเมืองบึงกาฬ

พิจารณาแล้ว  	 เห็นชอบอนุมัติ

(นายราชันย์   วะนาพรม)

นายกเทศมนตรีเมืองบึงกาฬ

รายงานผลการติดตาม
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลเมืองบึงกาฬ

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

เทศบาลเมืองบึงกาฬ

รายงานผลการดำเนินงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565
เทศบาลเมืองบึงกาฬ  อำเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

| ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง |  |  |  |  |  | ผลการทบทวนความเสี่ยง (ผลการดำเนินงานตามแผน) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง | การดำเนินงานตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | ความเสี่ยงหมดไป | ความเสี่ยงคงเหลืออยู่ |  | ความเสี่ยงใหม่ที่เกิดขึ้น |
|  |  |  |  |  |  |  | ควบคุมได้ | ควบคุมไม่ได้ |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กรและบริหารทั่วไป |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 1. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่เป็นไปตามแผน 2. อุปสรรคทางด้านกฎหมายและระเบียบในการดำเนินงาน | 4 | 1. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับงานด้านแผนพัฒนาท้องถิ่น | ดำเนินการแล้ว 1 ต.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2564 | กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ |  | √ |  |  |
| 2. โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาตนเองพัฒนาชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น | 1. การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนและระยะเวลาที่กำหนด 2. เทศบาลเบิกจ่ายงบประมาณไม่ทันตามกำหนดเวลาและ/หรืองบประมาณของเทศบาลไม่เพียงพอต่อการดำเนนิงาน | 4 | 1. มีการมอบหมายงาน และกำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 2. การใช้ช่องทางการสื่อสารที่มีความหลากหลายและทันสมัย | ดำเนินการแล้ว 1 ต.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2564 | สำนักปลัด |  | √ |  |  |

รายงานผลการดำเนินงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565
เทศบาลเมืองบึงกาฬ  อำเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

| ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง |  |  |  |  |  | ผลการทบทวนความเสี่ยง (ผลการดำเนินงานตามแผน) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง | การดำเนินงานตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | ความเสี่ยงหมดไป | ความเสี่ยงคงเหลืออยู่ |  | ความเสี่ยงใหม่ที่เกิดขึ้น |
|  |  |  |  |  |  |  | ควบคุมได้ | ควบคุมไม่ได้ |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กรและบริหารทั่วไป |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. โครงการจัดทำและปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | ยังไม่สามารถนำระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินมาใช้ในการประเมินภาษีต่างๆได้ เนื่องจากกฎหมายรองยังไม่แล้วเสร็จ | 2 | 1. ดำเนินการโครงการพัฒนาฟังก์ชั่นเพิ่มเติมสำหรับจัดทำข้อมูลตามแบบ ภ.ด.ส.3 ภ.ด.ส.4 ภ.ด.ส.7 ภ.ด.ส. 8 ภายในโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลเมืองบึงกาฬ 2. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | ดำเนินการแล้ว 1 ต.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2564 | กองคลัง | √ |  |  |  |

รายงานผลการดำเนินงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565
เทศบาลเมืองบึงกาฬ  อำเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

| ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง |  |  |  |  |  | ผลการทบทวนความเสี่ยง (ผลการดำเนินงานตามแผน) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง | การดำเนินงานตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | ความเสี่ยงหมดไป | ความเสี่ยงคงเหลืออยู่ |  | ความเสี่ยงใหม่ที่เกิดขึ้น |
|  |  |  |  |  |  |  | ควบคุมได้ | ควบคุมไม่ได้ |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กรและบริหารทั่วไป |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. โครงการบริการรับภาษีเคลื่อนที่ | ความรู้ความเข้าใจในวิธีคิดคำนวณที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 2 | 1. ดำเนินการจัดการอบรมโครงการบริการรับภาษีเคลื่อนที่ 2. บริหารจัดการ ควบคุม ดูแลและติดตามอย่างสม่ำเสมอ สร้างกระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน | ดำเนินการแล้ว 1 ต.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2564 | กองคลัง | √ |  |  |  |
| 5. โครงการป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสำคัญ | 1. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่เป็นไปตามแผน 2. อุปสรรคทางด้านกฎหมายและระเบียบในการดำเนินโครงการ | 1 | 1. ติดตั้งป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ลดอุบัติเหตุทางถนน และติดตั้งป้ายเตือน บริเวณจุดเสี่ยงการ เกิดอุบัติเหตุ | ดำเนินการแล้ว 1 ต.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2564 | สำนักปลัด |  | √ |  |  |

รายงานผลการดำเนินงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565
เทศบาลเมืองบึงกาฬ  อำเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

| ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง |  |  |  |  |  | ผลการทบทวนความเสี่ยง (ผลการดำเนินงานตามแผน) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง | การดำเนินงานตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | ความเสี่ยงหมดไป | ความเสี่ยงคงเหลืออยู่ |  | ความเสี่ยงใหม่ที่เกิดขึ้น |
|  |  |  |  |  |  |  | ควบคุมได้ | ควบคุมไม่ได้ |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กรและบริหารทั่วไป |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. โครงการป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสำคัญ | 1. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่เป็นไปตามแผน 2. อุปสรรคทางด้านกฎหมายและระเบียบในการดำเนินโครงการ | 1 | 1. ติดตั้งป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ลดอุบัติเหตุทางถนน และติดตั้งป้ายเตือน บริเวณจุดเสี่ยงการ เกิดอุบัติเหตุ 2. ปรับปรุง แก้ไขจุดเสี่ยง จุดอันตราย จุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยยังไม่ได้รับการแก้ไข/ลักษณะทาง กายภาพของถนนไม่สมบูรณ์ อาทิ จุดอันตรายที่เกิดอุบัติเหตุบ่อย (จุดเสี่ยง) | ดำเนินการแล้ว 1 ต.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2564 | สำนักปลัด |  | √ |  |  |

รายงานผลการดำเนินงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564
เทศบาลเมืองบึงกาฬ  อำเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

| ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง |  |  |  |  |  | ผลการทบทวนความเสี่ยง (ผลการดำเนินงานตามแผน) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง | การดำเนินงานตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | ความเสี่ยงหมดไป | ความเสี่ยงคงเหลืออยู่ |  | ความเสี่ยงใหม่ที่เกิดขึ้น |
|  |  |  |  |  |  |  | ควบคุมได้ | ควบคุมไม่ได้ |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่สังคมที่ยั่งยืน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพและสร้างเครือข่ายพัฒนาเศรษฐกิจ | 1. การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนและระยะเวลาที่กำหนด 2. เทศบาลเบิกจ่ายงบประมาณไม่ทันตามกำหนดเวลาและ/หรือ งบประมาณของเทศบาลไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน | 9 | 1. มีการวางแผนกำหนดขั้นตอนการทำงาน มีการแบ่งงาน และกระจายงานให้แก่ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน 2. ประสานงานกับกองคลังเพื่อตรวจสอบงบประมาณ | ดำเนินการแล้ว 1 ต.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2564 | สำนักปลัด |  | √ |  |  |

รายงานผลการดำเนินงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565
เทศบาลเมืองบึงกาฬ  อำเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

| ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง |  |  |  |  |  | ผลการทบทวนความเสี่ยง (ผลการดำเนินงานตามแผน) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง | การดำเนินงานตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | ความเสี่ยงหมดไป | ความเสี่ยงคงเหลืออยู่ |  | ความเสี่ยงใหม่ที่เกิดขึ้น |
|  |  |  |  |  |  |  | ควบคุมได้ | ควบคุมไม่ได้ |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่สังคมที่ยั่งยืน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. โครงการจัดหาเครื่องกันหนาวให้แก่ราษฎร | 1. การดำเนินงานโครงการไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 2. ข้อจำกัดทางด้านกฎหมายและระเบียบในการดำเนินโครงการ | 1 | 1. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานที่ชัดเจน 2. มีการวางแผนกำหนดขั้นตอนการทำงาน มีการแบ่งงานและกระจายงานให้แก่ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน 3. ศึกษาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง | ดำเนินการแล้ว 1 ต.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2564 | สำนักปลัด |  | √ |  |  |

รายงานผลการดำเนินงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565
เทศบาลเมืองบึงกาฬ  อำเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

| ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง |  |  |  |  |  | ผลการทบทวนความเสี่ยง (ผลการดำเนินงานตามแผน) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง | การดำเนินงานตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | ความเสี่ยงหมดไป | ความเสี่ยงคงเหลืออยู่ |  | ความเสี่ยงใหม่ที่เกิดขึ้น |
|  |  |  |  |  |  |  | ควบคุมได้ | ควบคุมไม่ได้ |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่สังคมที่ยั่งยืน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. โครงการเยาวชนสดใสห่างไกลเอดส์และยาเสพติด | งบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน | 2 | 1. ประสานงานกับกองคลังเพื่อตรวจสอบงบประมาณ | ดำเนินการแล้ว 1 ต.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2564 | กองสวัสดิการสังคม |  | √ |  |  |
| 4. โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนาวรขัติตราชนาวี | การฉีดวัคซีน สุนัขและแมวไม่ครอบคลุมในพื้นที่รับผิดชอบ | 6 | 1. มีการมอบหมายงานและกำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 2. อบรมวิธีการปฏิบัติติงานการใช้อุปกรณ์ในการฉีดวัคซีนให้แก่ อสม. | ดำเนินการแล้ว 1 ต.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2564 | กองสาธารณสุข |  | √ |  |  |

รายงานผลการดำเนินงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564
เทศบาลเมืองบึงกาฬ  อำเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

| ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง |  |  |  |  |  | ผลการทบทวนความเสี่ยง (ผลการดำเนินงานตามแผน) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง | การดำเนินงานตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | ความเสี่ยงหมดไป | ความเสี่ยงคงเหลืออยู่ |  | ความเสี่ยงใหม่ที่เกิดขึ้น |
|  |  |  |  |  |  |  | ควบคุมได้ | ควบคุมไม่ได้ |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. โครงการก่อสร้างคูกั้นน้ำรอบห้วยโสกดูน หมู่ 6 บ้านเหล่าถาวร ต.วิศิษฐ์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ | งานก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงานและตามสัญญา | 6 | 1. ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานและกำหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน 2. เพิ่มอัตรากำลังให้เพียงพอและพัฒนาความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน ศึกษาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 3. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลติดตามและให้มีการรายงานเพื่อรับทราบปัญหา | ดำเนินการแล้ว 1 ต.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2564 | กองช่าง | √ |  |  |  |