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ส่วนที่  5
สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบึงกาฬ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2566 ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566
ผลการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570)  ของเทศบาลเมืองบึงกาฬ  ฉบับนี้  สามารถสรุปข้อมูลได้ดังต่อไปนี้
1.  การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2566  สรุปรวมตั้งแต่เดือน
ตุลาคม  2565 - เดือนกันยายน  2566  ดังนี้
	


ยุทธศาสตร์การพัฒนา
	รายละเอียดโครงการ
	รายละเอียดงบประมาณ

	
	จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
	จำนวนโครงการตามเทศบัญญัติ/เงินสะสม/อุดหนุนเฉพาะกิจ
	จำนวนโครงการที่ปฏิบัติได้
	งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(ประจำปี 2566)
	งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ
(2566)/เงินสะสม/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
	งบประมาณที่เบิกจ่าย/ทำสัญญา

	1.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ
	35
	10
	9
	8,920,000
	1,147,500
	496,640

	2.ยุทธศาสตร์การบริการชุมชนและสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่สังคมที่ยั่งยืน
	267
	58
	42
	342,600,000
	28,378,325
	26,448,450.71

	3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	176
	53
	52
	726,265,230
	35,455,000
	31,839,545.43

	4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการดำเนินงานอื่น
	1
	1
	1
	2,500,000
	2,300,000
	2,290,000

	รวม
	479
	122
	104
	1,080,285,230
	67,280,825
	61,074,636.14


1.1  ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย/เงินสะสม/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/เงินสำรองเงินสะสม  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2566  จำนวน  122  โครงการ  แยกได้ดังนี้
	-  โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ		จำนวน		77	โครงการ  คิดเป็น  63.11%	
-  โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวน		27	โครงการ  คิดเป็น  22.13%
	-  โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวน		18  	โครงการ  คิดเป็น  14.75%
	-  โครงการที่มีการยกเลิก			จำนวน  	-  	โครงการ  คิดเป็น  0%
1.2 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
	-จำนวนโครงการและเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมากเกินส่งผลต่ออัตราความสำเร็จในการนำแผนไปปฏิบัติ
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