[bookmark: _Hlk59093925]  ส่วนที่ 4
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
	(1) การวัดผลในเชิงคุณภาพ
เครื่องมือที่ใช้ คือแบบกำกับการจัดทำแผน เพื่อประเมินตนเอง แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน แบบสำรวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของเทศบาลในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  
	โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงคุณภาพ มีดังนี้
		แบบที่ 1  การช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
		แบบที่  2  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
		แบบที่ 3 แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม  และในแต่ละยุทธศาสตร์
		การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
		สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบึงกกาฬ	
	(2) การวัดผลในเชิงปริมาณ
ตามที่เทศบาลเมืองบึงกาฬได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาลเมืองบึงกาฬให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ในการจัดทำแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
			โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้
แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
โดยแบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน(Process Performance Measurement System (PPMS) 


ลักษณะของแบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน		
ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS เป็นระบบการประเมินที่มีแนวความคิดคล้ายคลึงกับตัวแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานเป็นการพิจารณาถึงหน้าที่ของระบบต่างๆ  ในลักษณะภาพรวมขององค์กรเพื่อที่จะนำไปสู่การพัฒนา ซึ่งระบบการวัดดังกล่าวจะมองภาพรวมของระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานอันนำไปสู่การพัฒนากรอบความคิดและการสรุปบทเรียนที่เกิดขึ้นต่อไป 
วัตถุประสงค์ในการใช้แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน
1.  เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
2.  เพื่อให้ทราบกระบวนการปฏิบัติงานของแผนพัฒนาท้องถิ่น
3.  เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงานผู้ปฏิบัติ
ขั้นตอนการดำเนินงานตามแบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน	
1.  กำหนดตัววัดกระบวนการปฏิบัติงาน
2.  กำหนดเกณฑ์การประเมิน
๓.  ดำเนินการประเมิน
๔.  สรุปผลการประเมิน เกณฑ์ต้องไม่ต่ำกว่า 80 คะแนน



















		แบบที่ 1 แบบการประเมินตนเอง เพื่อเป็นการกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
คำชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงาน
ทุกๆครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาแล้ว
	ประเด็นการประเมิน
	มีการดำเนินงาน
	ไม่มีการดำเนินงาน

	ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
	
	

	4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล
	
	

	8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน
	
	

	9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	10.มีการกำหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
	
	

	11.มีการกำหนดเป้าประสงค์
	
	

	12. มีการกำหนดตัวชี้วัดการพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	13.มีการกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	14.มีการกำหนดกลยุทธ์การพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	15.มีการกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	16. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด
	
	

	17. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนา
	
	

	18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
	
	













แบบที่  2  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คำชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ..ศ. 2566-2570) โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกหนึ่งปี เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม – กันยายน
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป
1.  ชื่อ เทศบาลเมืองบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
2. รายงานผลการดำเนินงาน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566
ส่วนที่  2  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)














[bookmark: _Hlk88829350][image: ]	รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ปีงบประมาณ 2566
                              

 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 1

ส่วนที่  2  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2566 - 2570)
3. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2566 – 2570)
	
ยุทธศาสตร์
	ปีพ.ศ.  2566
	ปีพ.ศ.  2567
	ปีพ.ศ.  2568
	ปีพ.ศ. 2569
	ปีพ.ศ. 2570
	รวม

	
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ

	1.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ
	35
	8,920,000
	35
	8,920,000
	35
	8,920,000
	35
	8,920,000
	35
	8,920,000
	175
	44,600,000

	2.ยุทธศาสตร์การบริการชุมชนและสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่สังคมที่ยั่งยืน
	267
	342,600,000
	269
	346,490,000
	269
	352,690,000
	269
	356,390,000
	268
	357,890,000
	1,342
	1,756,060,000

	3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	176
	726,265,230
	265
	883,954,300
	221
	860,098,296
	218
	769,761,200
	204
	742,719,490
	1,084
	3,982,798,516

	4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการดำเนินงานอื่น
	1
	2,500,000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	2,500,000

	รวม
	479
	1,080,285,230
	569
	1,239,364,300
	525
	1,221,708,296
	522
	1,135,071,200
	507
	1,109,529,490
	2,602
	5,785,958,516




4.  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2566 – 2570)
	ยุทธศาสตร์
	จำนวนโครงการที่เสร็จ
	จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
	จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ
	จำนวนโครงการทั้งหมด

	
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ

	1.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ
	9
	25.71
	-
	-
	1
	2.86
	10
	28.57

	2.ยุทธศาสตร์การบริการชุมชนและสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่สังคมที่ยั่งยืน
	42
	15.73
	-
	-
	16
	5.99
	58
	21.72

	3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

	25
	14.20
	27
	15.34
	1
	0.57
	53
	30.11

	4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการดำเนินงานอื่น
	1
	100
	-
	-
	-
	-
	1
	100

	รวม
	77
	16.08
	27
	5.64
	18
	3.76
	122
	25.47


        










5.  การเบิกจ่ายงบประมาณปี  พ.ศ.  2566
	ยุทธศาสตร์
	งบปกติ
	เงินสะสม/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/เงินสำรองเงินสะสม
	รวม

	
	จำนวนเงิน
	ร้อยละ
	จำนวนเงิน
	ร้อยละ
	จำนวนเงิน
	ร้อยละ

	1.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ
	496,640
	5.57
	-
	-
	496,640
	5.57

	2.ยุทธศาสตร์การบริการชุมชนและสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่สังคมที่ยั่งยืน
	26,448,450.71
	7.72
	-
	-
	26,448,450.71
	7.72

	3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

	16,632,779.23
	2.29
	15,206,766.20
	2.09
	31,839,545.43
	4.38

	4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการดำเนินงานอื่น
	2,290,000
	91.60
	-
	-
	2,290,000
	91.60

	รวม
	45,867,869.94
	4.25
	15,206,766.20
	1.41
	61,074,636.14
	5.65










6.  โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี  งบประมาณ  พ.ศ.  2566
	โครงการ
	ผลการดำเนินการ
	งบประมาณ

	
	ดำเนินการเสร็จแล้ว
	อยู่ในระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	งบประมาณที่ได้รับ
	งบประมาณที่เบิกจ่าย

	1. เงินอุดหนุนสำหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 
	√
	-
	-
	450,000
	450,000

	2. โครงการขุดลอกห้วยป่าน หมู่ที่ 9 บ้านนาเหนือ ต.วิศิษฐ์ 
	√
	-
	-
	492,000
	492,000

	3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางริมโขง (น้ำจั้น) หมู่ที่ 5 บ้านท่าไคร้ ต.บึงกาฬ
	√
	-
	-
	2,737,000
	2,730,000

	4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำและท่อลอดเหลี่ยม เส้นทางหลวงแผ่นดิน 212 เชื่อม หมู่ 3 บ้านหนองแวง ต.วิศิษฐ์
	-
	√
	-
	8,126,000
	6,680,000
(ก่อหนี้ผูกพัน)

	5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางหมู่ 3 บ้านหนองแวง (วัดสุดเขตแดนสยาม) เชื่อม หมู่ที่ 2 บ้านพันลำ ต.วิศิษฐ์
	√
	-
	-
	3,246,000
	1,899,000


ส่วนที่  4  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
1.  การดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2566-2570)  ที่ได้วางไว้มีจำนวนมากกว่าการ   
     ดำเนินงานจริงและใช้งบประมาณมากกว่าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี   
2.  การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามโครงการการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล  มีประชาชนเข้าร่วมน้อย  
     ส่วนใหญ่จะให้ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน คณะกรรมการชุมชนเป็นผู้พิจารณาโครงการ
3.  ประชาชนไม่ให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
4.  คณะผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุน  และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลไม่ให้ความสำคัญใน
     การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเท่าที่ควร
5.  โครงการทุกโครงการควรดำเนินงานให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดตามแผนการดำเนินงาน  
     เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในช่วงระยะเวลาใกล้สิ้นปีงบประมาณ
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	ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรและยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ

	1
	โครงการฝึกอบรมกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติราชการสำหรับผู้บริหารและสมาชิกสภา  พนักงานลูกจ้าง  พนักงานจ้าง
	50,000
	-
	-
	-
	36,380
	13,620

	2
	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในการพัฒนาตนเองสู่การพัฒนาท้องถิ่น
	600,000
	-
	300,000
	-
	299,600
	400

	3
	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้กับพนักงานเทศบาล
	50,000
	-
	-
	-
	23,800
	26,200

	4
	โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
	30,000
	-
	-
	-
	14,100
	15,900

	5
	โครงการอบรมวินัยสำหรับพนักงาน  ลูกจ้าง  พนักงานจ้างเทศบาลเมืองบึงกาฬ
	50,000
	-
	-
	-
	-
	50,000

	6
	โครงการจัดทำและปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
	257,500
	-
	-
	-
	21,060
	236,440

	7
	โครงการบริการรับภาษีเคลื่อนที่ในเขตเทศบาลเมือง
บึงกาฬ
	10,000
	-
	-
	-
	1,500
	8,500

	8
	โครงการประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีชำระภาษี
	20,000
	-
	-
	-
	19,200
	800

	9
	โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เทศบาลเมือง
บึงกาฬ
	50,000
	-
	-
	-
	21,000
	29,000

	10
	โครงการเพิ่มศักยภาพพนักงานเทศกิจและศึกษา
ดูงาน
	30,000 
	 30,000
	-
	-
	60,000
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	ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านการบริการชุมชนและสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่สังคมยั่งยืน

	1
	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเตรียมการหรือดำเนินการรับเสด็จ
	200,000
	200,000
	40,000
	-
	355,000
	5,000

	2
	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพระราชพิธี  รัฐพิธี  และวันสำคัญต่างๆ
	100,000
	-
	-
	-
	97,581
	2,419

	3
	เงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อำเภอเมืองบึงกาฬ 
จังหวัดบึงกาฬ
	20,000
	-
	-
	-
	-
	20,000

	4
	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	100,000
	-
	10,000
	-
	27,903
	62,097

	5
	โครงการป้องกันอัคคีภัยในชุมชนและสถานประกอบการ
	30,000
	-
	-
	-
	-
	30,000

	6
	โครงการป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสำคัญ
	200,000
	-
	-
	-
	188,860
	11,140

	7
	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
	200,000
	-
	-
	-
	-
	200,000

	8
	โครงการสัมมนาทางวิชาการให้กับ อปพร.
	90,000
	-
	-
	-
	-
	90,000

	9
	โครงการเทศกิจ  School  Care  ป้องกันอุบัติเหตุหน้าโรงเรียน
	50,000
	-
	-
	-
	46,000
	4,000

	10
	โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการและแม่ค้าหาบเร่แผงลอย
	50,000
	-
	50,000
	-
	-
	-

	11
	โครงการจัดงานวันเด็ก
	200,000
	-
	-
	-
	199,000
	1,000

	12
	โครงการที่อ่านหนังสือท้องถิ่นรักการอ่าน
	20,000
	-
	-
	-
	15,455
	4,545

	13
	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูสอนเด็กด้อยโอกาส
	6,000
	-
	-
	-
	-
	6,000

	14
	โครงการประชุมผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	20,000
	-
	-
	-
	16,979
	3,021
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	15
	โครงการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	20,000
	-
	-
	-
	6,000
	14,000

	16
	โครงการส่งเสริมกิจกรรมความเป็นเลิศทางวิชาการ
	30,000
	-
	-
	-
	-
	30,000

	17
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
	827,565
	-
	-
	-
	800,011
	27,554

	18
	โครงการอาหารกลางวัน  (ศพด.)
	2,099,160
	-
	-
	-
	1,926,531
	172,629

	19
	อาหารเสริม (นม) โรงเรียน
	5,413,600
	600,000
	-
	-
	5,983,587.71
	30,012.29

	20
	โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ (กลุ่มโรงเรียนบึงกาฬวิศิษฐ์)
	30,000
	-
	-
	-
	30,000
	-

	21
	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียน สพฐ.(ปกติ)
	13,132,000
	-
	2,491,000
	-
	10,046,539
	594,461

	22
	อุดหนุนโครงการเข้าค่ายพักแรมค้างคืนลูกเสือ - เนตรนารี ( กลุ่มโรงเรียนบึงกาฬวิศิษฐ์)
	30,000
	-
	-
	-
	30,000
	-

	23
	อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ (กลุ่มโรงเรียนบึงกาฬวิศิษฐ์)

	30,000
	-
	-
	-
	30,000
	-

	24
	อุดหนุนโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 
(กลุ่มโรงเรียนบึงกาฬวิศิษฐ์)
	30,000 
	-
	-
	-
	30,000
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	25
	อุดหนุนโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน RT,NT,O – Net
(กลุ่มโรงเรียนบึงกาฬวิศิษฐ์)
	30,000
	-
	-
	-
	30,000
	-

	26
	โครงการป้องกันโรคติดต่อกรณีเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิท 19)
	200,000
	-
	200,000
	-
	-
	-

	27
	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในตลาดสด ถนนคนเดิน ร้านอาหารและแผงลอย
	600,000
	300,000
	2,100
	-
	897,900
	-

	28
	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์/โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
	20,000
	-
	-
	-
	20,000
	-

	29
	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
	400,000
	-
	52,000
	-
	348,000
	-

	30
	โครงการสัตว์ปลอดคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
	150,000
	-
	-
	-
	149,976
	24

	31
	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข
	480,000 
	-
	-
	-
	480,000
	-

	32
	โครงการจัดหาเครื่องกันหนาวให้แก่ราษฎรในเขตเทศบาลเมืองบึงกาฬ
	300,000
	-
	300,000
	-
	-
	-

	33
	โครงการสร้างจิตสำนึกลดปริมาณขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองบึงกาฬ
	50,000
	120,250
	20,600
	-
	149,650
	-

	34
	โครงการส่งเสริมสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
	120,000
	180,000
	-
	-
	300,000
	-

	35
	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ
	20,000
	-
	-
	-
	-
	20,000
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	โอนเพิ่ม
	โอนลด
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	36
	โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองบึงกาฬ
	30,000
	-
	-
	-
	-
	30,000

	37
	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตและแปรรูปให้กลุ่มอาชีพ
	40,000
	-
	-
	-
	-
	40,000

	38
	โครงการสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมให้กับสภาเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมือง
บึงกาฬ
	20,000
	-
	-
	-
	-
	20,000

	39
	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการชุมชน
	100,000
	-
	-
	-
	55,806
	44,194

	40
	โครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการหอพักเทศบาลเมืองบึงกาฬ
	10,000
	-
	-
	-
	10,000
	-

	41
	โครงการอุดหนุนศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยา
เสพติด
	100,000
	-
	-
	-
	100,000
	-

	42
	อุดหนุนโครงการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ
	100,000
	-
	-
	-
	100,000
	-

	43
	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน  
ต้านยาเสพติด เทศบาลเมืองบึงกาฬ
	300,000
	-
	-
	-
	299,278
	722

	44
	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี 
และวันสำคัญต่างๆ
	80,000
	-
	20,000
	-
	32,200
	27,800

	45
	โครงการจัดงานประเพณี
แข่งเรือยาว
	800,000
	1,700,000
	-
	-
	2,428,854
	71,146
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	เบิกจ่าย
	งบประมาณคงเหลือ

	46
	โครงการจัดงานประเพณี
บุญบั้งไฟ
	400,000
	-
	15,500
	-
	378,990
	5,510

	47
	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง
	300,000
	-
	-
	-
	298,000
	2,000

	48
	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์
	300,000
	-
	-
	-
	290,000
	10,000

	49
	โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา
	200,000
	-
	-
	-
	117,500
	82,500

	50
	โครงการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม
	-
	40,000
	-
	-
	40,000
	-

	51
	อุดหนุนศาลเจ้าพ่อคำแดง
	20,000
	-
	20,000
	-
	-
	-

	52
	อุดหนุนสมาคมศาลเจ้าแม่
สองนาง
	50,000
	-
	-
	-
	50,000
	-

	53
	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ”
	10,000
	-
	-
	-
	500
	9,500

	54
	โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพที่
จดทะเบียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ในพื้นที่เทศบาลเมืองบึงกาฬ
	100,000
	-
	70,000
	-
	3,500
	26,500

	55
	โครงการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ
	30,000
	-
	-
	-
	-
	30,000

	56
	โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยน้ำชีวภาพ
	30,000
	-
	-
	-
	-
	30,000

	57
	โครงการส่งเสริมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับครอบครัวระดับชุมชนและระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	30,000
	-
	-
	-
	29,750
	250

	58
	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
	30,000
	-
	-
	-
	9,100
	20,900






        การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองบึงกาฬ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2566
	ลำดับที่
	โครงการ
	งบประมาณอนุมัติ
	โอนเพิ่ม
	โอนลด
	ผูกพัน
	เบิกจ่าย
	งบประมาณคงเหลือ

	ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

	1
	โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบึงกาฬ                                                                                           
	1,100,000
	-
	-
	1,100,000
กันเงินกรณี
ไม่ก่อหนี้ผูกพัน
	-
	-

	2
	ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)
	200,000
	-
	-
	-
	-
	200,000

	3
	อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดบึงกาฬ
	300,000
	135,000
	-
	-
	433,985.29
	1,014.71

	4
	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบึงกาฬ ค่าพาดสายดับไฟสาธารณะส่องสว่าง
	1,000,000 
	335,000
	-
	-
	1,323,893.94
	11,106.06

	5
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านนาโนน ต.บึงกาฬ
	480,000
	-
	-
	480,000
กันเงินกรณี
ไม่ก่อหนี้ผูกพัน
	-
	-

	6
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. รอบป่าช้าสาธารณประโยชน์  หมู่ 4 บ้านนาป่าน  ต.วิศิษฐ์
	493,000
	-
	-
	-
	477,000

	16,000

	7
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เลียบหนองสาธารณประโยชน์หนองบึงกาฬ  หมู่ 3 
บ้านบึงกาฬใต้ ต.บึงกาฬ
	500,000
	-
	-
	500,000
กันเงินกรณี
ก่อหนี้ผูกพัน
	-
	-

	8
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นไปหนองปลาดุก  หมู่ 10 
บ้านแสนเจริญ ต.วิศิษฐ์
	500,000
	-
	-
	500,000
กันเงินกรณี
ก่อหนี้ผูกพัน
	-
	-

	9
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ข้างบ้านนางแวว  หมู่ 9 บ้านนาเหนือ 
ต.วิศิษฐ์
	375,000
	-
	98,700
	276,300
กันเงินกรณี
ไม่ก่อหนี้ผูกพัน
	-
	-


	


        การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองบึงกาฬ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2566
	ลำดับที่
	โครงการ
	งบประมาณอนุมัติ
	โอนเพิ่ม
	โอนลด
	ผูกพัน
	เบิกจ่าย
	งบประมาณคงเหลือ

	10
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายชุมพล 
บุญประสิทธิ์ ถึงบ้านนายชาญชัย บุญประสิทธิ์ หมู่ 11 
บ้านแสนสุข  ต.บึงกาฬ
	500,000
	-
	-
	500,000
กันเงินกรณี
ก่อหนี้ผูกพัน
	
	-

	11
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากสวนนายดาวเรือง วงศ์แก้ว ถึงบ้านนายชาติชาย มุ่งเจียก
กลาง หมู่ 6 บ้านเหล่าถาวร 
ต.วิศิษฐ์
	494,000
	-
	-
	-
	493,000
	1,000

	12
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน หมู่ 3 บ้านบึงกาฬใต้ เชื่อม หมู่ 4 บ้านนาโนน ต.บึงกาฬ
	480,000
	-
	-
	476,000
กันเงินกรณี
ก่อหนี้ผูกพัน
	-
	4,000

	13
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยกัลยา หมู่ 11 บ้านแสนสุข 
ต.บึงกาฬ
	224,000
	-
	37,000
	-
	187,000
	-

	14
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างวัดธรรมาภิรมย์เชื่อมทางหลวงหมู่ 10 
บ้านแสนสำราญ ต.บึงกาฬ
	500,000
	-
	-
	499,000
กันเงินกรณีก่อหนี้ผูกพัน
	-
	1,000

	15
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยจันทราภิรมย์ หมู่ 12 
บ้านนาสุขสันต์ ต.วิศิษฐ์ 
	500,000
	-
	48,000
	452,000
กันเงินกรณี
ก่อหนี้ผูกพัน
	-
	-

	16
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนางปราณี ธงศรี 
หมู่ 9 บ้านแสนประเสริฐ
	138,000
	-
	-
	138,000
กันเงินกรณี
ก่อหนี้ผูกพัน
	
	

	17
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนางลำดวน ขอมีกลาง 
หมู่ 9 บ้านแสนประเสริฐ 
ต.บึงกาฬ
	223,000
	-
	-
	223,000
กันเงินกรณี
ก่อหนี้ผูกพัน
	-
	-
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	ลำดับที่
	โครงการ
	งบประมาณอนุมัติ
	โอนเพิ่ม
	โอนลด
	ผูกพัน
	เบิกจ่าย
	งบประมาณคงเหลือ

	18
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายสมจิตร มากกลาง หมู่ 6 บ้านเหล่าถาวร ต.วิศิษฐ์
	165,000
	-
	-
	165,000
กันเงินกรณี
ก่อหนี้ผูกพัน
	-
	-

	19
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยภิรมย์หรรษา หมู่ 12 
บ้านนาสุขสันต์ ต.วิศิษฐ์
	450,000
	-
	-
	449,000
กันเงินกรณี
ก่อหนี้ผูกพัน
	-
	1,000

	20
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยโรงบัว  หมู่ 13 บ้านจักรทิพย์สามัคคี ต.วิศิษฐ์
	270,000
	-
	-
	-
	270,000
	-

	21
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหลังโชว์รูมคูโบต้า หมู่ 13 บ้านจักรทิพย์สามัคคี ต.วิศิษฐ์
	450,000
	-
	-
	449,000
กันเงินกรณี
ก่อหนี้ผูกพัน
	
	1,000

	22
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนายโกวิท ถึงบ้านนายสมผล สาระพิมล  หมู่  11  
บ้านแสนสุข ต.บึงกาฬ
	152,000
	-
	30,000
	-
	122,000
	-

	23
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนายแดง  นานนอก  ถึงบ้านนายดำ  อดทน หมู่ 7 
บ้านดงหมากยาง ต.บึงกาฬ
	383,000
	-
	-
	-
	382,000
	1,000

	24
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อการเกษตรลำห้วยปลากั้งทั้งสองฝั่ง หมู่ 5 บ้านหนองนาแซง ต.วิศิษฐ์
	491,000
	-
	-
	490,000
กันเงินกรณี
ก่อหนี้ผูกพัน
	-
	1,000

	25
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในซอยตาจันทร์ หมู่ 8 บ้านห้วยดอกไม้ ต.วิศิษฐ์
	500,000
	-
	-
	500,000
กันเงินกรณี
ก่อหนี้ผูกพัน
	-
	-

	26
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. แยกศาลากลางจังหวัดบึงกาฬไปหนองสามขา หมู่ 5 
บ้านท่าไคร้ ต.บึงกาฬ
	500,000
	-
	-
	-
	500,000
	-
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	ลำดับที่
	โครงการ
	งบประมาณอนุมัติ
	โอนเพิ่ม
	โอนลด
	ผูกพัน
	เบิกจ่าย
	งบประมาณคงเหลือ

	27
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. แยกสวนนายดาวเรือง วงศ์ศรีแก้ว ถึงบ้านนายเทพเทวัน 
วงศ์ศรีแก้ว หมู่ 6 บ้านเหล่าถาวร ต.วิศิษฐ์
	490,000
	-
	-
	-
	489,000
	1,000

	28
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นข้างบ้านนางบานเย็น เกตุพันธ์ หมู่ 9 บ้านนาเหนือ 
ต.วิศิษฐ์ 
	500,000
	-
	8,700
	491,300
กันเงินกรณี
ไม่ก่อหนี้ผูกพัน
	-
	-

	29
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านด.ตร.สันติภาพ พลบุตร หมู่10 บ้านแสนเจริญ 
ต.วิศิษฐ์
	270,000
	-
	25,000
	-
	245,000
	-

	30
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นวัดโพนงามลงสู่แม่น้ำโขง หมู่ 4 บ้านนาโนน ต.บึงกาฬ
	500,000
	-
	33,000
	-
	467,000
	-

	31
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หน้าโรงเรียนมหาไถ่ศึกษา 
หมู่ 7 บ้านวิศิษฐ์ ต.วิศิษฐ์
	500,000
	-
	23,000
	477,000
กันเงินกรณี
ก่อหนี้ผูกพัน
	-
	-

	32
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หัวสะพานห้วยป่านผ่านบ้านนายบุญเหลือ วิณะโรจน์ หมู่ 9 
บ้านนาเหนือ ต.วิศิษฐ์ 
	297,000
	-
	-
	258,300
กันเงินกรณี
ก่อหนี้ผูกพัน
	-
	38,700

	33
	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูจากสี่แยกประชาคมหน้าบ้านนางวนิดา ทองไปถึงหน้าบ้านนายสมศรี  บังศรี หมู่ 10 บ้านแสนสำราญ ต.บึงกาฬ
	384,000
	-
	-
	384,000
กันเงินกรณี
ก่อหนี้ผูกพัน
	-
	-

	34
	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ซอยหน้าวัดมงคล หมู่ 5 บ้านหนองนาแซง ต.วิศิษฐ์

	491,000
	-
	-
	491,000
กันเงินกรณี
ก่อหนี้ผูกพัน
	-
	-




การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองบึงกาฬ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2566
	ลำดับที่
	โครงการ
	งบประมาณอนุมัติ
	โอนเพิ่ม
	โอนลด
	ผูกพัน
	เบิกจ่าย
	งบประมาณคงเหลือ

	35
	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ 6 บ้านเหล่าถาวร ต.วิศิษฐ์
	194,000
	-
	-
	194,000
กันเงินกรณี
ก่อหนี้ผูกพัน
	-
	-

	36
	โครงการก่อสร้างศาลาบำเพ็ญกุศล หมู่ 6 
บ้านท่าโพธิ์ ต.บึงกาฬ
	500,000
	-
	-
	500,000
กันเงินกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน
	-
	-

	37
	โครงการก่อสร้างศาลาปู่ขาว หมู่ 2 บ้านพันลำ ต.วิศิษฐ์
	500,000
	-
	-
	500,000
กันเงินกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน
	-
	-

	38
	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หน้าศาลาปู่ขาว 
หมู่ 11 บ้านดอนเจริญ 
ต.วิศิษฐ์
	500,000
	-
	-
	500,000
กันเงินกรณี
ก่อหนี้ผูกพัน
	-
	-

	39
	โครงการปรับปรุงศาลเจ้าพ่อจงใจหาญ หมู่ 4 บ้านนาโนน 
ต.บึงกาฬ

	250,000
	-
	-
	-
	250,000
	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

	ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมและการดำเนินงานอื่น

	1
	โครงการทบทวนการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์การจัดการมูลฝอยแบบผสมผสานเทคโนโลยี

	2,000,000
	300,000
	10,000
	687,000
กันเงินกรณีก่อหนี้ผูกพัน
	1,603,000
	-









บัญชีครุภัณฑ์
	ลำดับที่
	โครงการ
	งบประมาณอนุมัติ
	โอนเพิ่ม
	โอนลด
	ผูกพัน
	เบิกจ่าย
	งบประมาณคงเหลือ

	
	แผนงานบริหารทั่วไป (สำนักปลัด)

	1
	เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 
10 ตัว
	50,000
	-
	-
	49,900
	
	100

	2
	เครื่องทำลายเอกสารแบบตัดละเอียด
	69,900
	-
	-
	-
	
	69,900

	3
	ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ
	18,000
	-
	-
	16,500
	
	1,500

	4
	โซฟาชุดรับแขกหนังสงเคราะห์
	30,000
	-
	-
	30,000
	
	-

	5
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค
	22,000
	-
	-
	22,000
	
	-

	6
	คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง
	44,000
	-
	-
	44,000
	
	-

	7
	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink tank printer) จำนวน 3 เครื่อง
	22,500
	-
	-
	22,500
	
	-

	8
	เครื่องคอมพิวเตอร์ 
แท้ปเล็ต แบบที่ 2
	20,000
	-
	-
	20,000
กันเงินกรณี
ไม่ก่อหนี้ผูกพัน
	
	-

	9
	โต๊ะเคียง
	-
	6,000 
	-
	6,000
	
	-

	10
	โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ระดับปฏิบัติติการ
	-
	13,000
	-
	13,000
	
	-

	11
	โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ระดับปฏิบัติงาน
	-
	11,000
	-
	11,000
	
	-







บัญชีครุภัณฑ์
	ลำดับที่
	โครงการ
	งบประมาณอนุมัติ
	โอนเพิ่ม
	โอนลด
	ผูกพัน
	เบิกจ่าย
	งบประมาณคงเหลือ

	แผนงานบริหารทั่วไป (งานวางแผนสถิติและวิชาการฯ)

	1
	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล 
	22,000
	-
	-
	-
	22,000
	-

	2
	รถจักรยานยนต์
	-
	60,000
	-
	60,000
กันเงินกรณี
ไม่ก่อหนี้ผูกพัน
	-
	-

	3
	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
	-
	8,000
	-
	8,000
กันเงินกรณี
ไม่ก่อหนี้ผูกพัน
	-
	-

	แผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)

	1
	เก้าอี้สำนักงาน 
จำนวน 21 ตัว
	94,500
	-
	-
	-
	94,500
	-

	2
	เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแขวนระบบ (Inverter) จำนวน 1 เครื่อง
	53,500
	-
	-
	-
	53,500
	-

	3
	ตู้เก็บเอกสาร 2 บานแบบบานเลื่อน 2 หลัง
	15,600
	-
	-
	-
	15,600
	-

	4
	ตู้เก็บเอกสารแบบรางเลื่อนแบบมือผลัก จำนวน 
10 หลัง
	77,500
	-
	77,500
	-
	-
	-

	5
	โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต พร้อมกระจก จำนวน 
2 ตัว
	36,000
	-
	23,000
	-
	13,000
	-

	6
	รถกระบะบรรทุกขนาดเล็ก 
จำนวน 2 คัน
	1,000,000
	-
	10,000
	-
	990,000
	-

	7
	ครุภัณฑ์อากาศยานไร้คนขับ 
(โดรน) จำนวน 2 เครื่อง
	120,000
	-
	10,000
	-
	110,000
	-

	8
	เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานประมวลผล 
จำนวน 4 เครื่อง
	92,000
	-
	-
	-
	92,000
	-

	9
	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล จำนวน 
2 เครื่อง
	44,000
	-
	-
	-
	22,000
	-



บัญชีครุภัณฑ์
	ลำดับที่
	โครงการ
	งบประมาณอนุมัติ
	โอนเพิ่ม
	โอนลด
	ผูกพัน
	เบิกจ่าย
	งบประมาณคงเหลือ

	10
	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink tank printer) จำนวน 6 เครื่อง
	45,000
	-
	-
	-
	45,000
	-

	11
	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 4 เครื่อง
	10,400
	-
	-
	-
	-
	10,400

	12
	ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิดเลื่อนปิดทึบ
	-
	23,400
	-
	-
	23,400
	-

	13
	ตู้เก็บเอกสารแบบ 40 ช่อง
	-
	5,500
	-
	-
	5,500
	-

	14
	ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนทึบสูง
	-
	31,200
	-
	-
	31,200
	-

	15
	ตู้เอกสารสองปานเปิด
กระจกเตี้ย
	-
	5,400
	-
	-
	4,990
	410

	16
	โต๊ะทำงานเหล็ก
	-
	6,500
	-
	-
	6,500
	-

	17
	โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก
	-
	28,500
	-
	-
	28,500
	-

	งานสารสนเทศ

	1
	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกระบบ Inkjet จำนวน 1 เครื่อง
	6,000
	-
	-
	-
	6,000
	-

	2
	เก้าอี้ทำงานพนักพิง
	-
	2,500
	-
	2,500
	-
	-

	3
	เก้าอี้ทำงานพนักพิงสูง
	-
	3,500
	-
	3,500
	-
	-

	4
	โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก
	-
	6,500
	-
	6,500
	-
	-

	5
	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุคสำหรับงานประมวลผล
	-
	24,000
	-
	24,000
	-
	-















บัญชีครุภัณฑ์
	[bookmark: _Hlk145577943]แผนงานรักษาความสงบภายใน

	ลำดับที่
	โครงการ
	งบประมาณอนุมัติ
	โอนเพิ่ม
	โอนลด
	ผูกพัน
	เบิกจ่าย
	งบประมาณคงเหลือ

	1
	เครื่องยนต์ติดท้ายเรือ
	200,000
	-
	-
	-
	200,000
	-

	2
	เลื่อยยนต์ขนาดกลาง
	22,000
	-
	-
	-
	-
	22,000

	3
	เลื่อยยนต์ขนาดเล็ก
	12,000
	-
	-
	-
	-
	12,000

	4
	เครื่องรับ - ส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จำนวน 25 เครื่อง
	350,000
	-
	-
	-
	239,700
	110,300

	5
	โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV 
	25,000
	-
	-
	-
	18,500
	6,500

	6
	ชุดดำน้ำสกูบาพร้อมอุปกรณ์ (Scuba) จำนวน 4 ชุด
	300,000
	-
	-
	-
	
	300,000

	7
	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล จำนวน 
2 เครื่อง
	44,000
	-
	-
	-
	44,000
	-

	8
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ขนาดใหญ่
	300,000
	-
	-
	-
	-
	300,000

	งานเทศกิจ

	1
	เก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว
	5,000
	-
	-
	-
	3,500
	-

	2
	โต๊ะทำงานพร้อมกระจก 
จำนวน 1 ตัว
	7,500
	-
	-
	-
	4,200
	-

	3
	รถบรรทุก (ดีเซล) 
จำนวน 1 คัน
	879,000
	-
	879,000
	-
	-
	-

	4
	รถจักรยานยนต์แบบเกียร์ออโตเมติกเคลื่อนที่เร็ว 
จำนวน 1 คัน
	85,000
	-
	-
	-
	85,000
	-

	5
	เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานประมวลผล 
จำนวน 1 เครื่อง 
	23,000
	-
	-
	-
	23,000
	-

	6
	เครื่องพิมพ์  Multifunction  แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
	7,500
	-
	-
	-
	7,500
	-






[bookmark: _Hlk150159011]บัญชีครุภัณฑ์
	ลำดับที่
	โครงการ
	งบประมาณอนุมัติ
	โอนเพิ่ม
	โอนลด
	ผูกพัน
	เบิกจ่าย
	งบประมาณคงเหลือ

	7
	รถยนต์บรรทุกดีเซล
	-
	775,000
	-
	-
	770,000
	5,000

	8
	เครื่องตีเส้นจราจร
	-
	154,000
	-
	-
	154,000
	-

	แผนงานการศึกษา

	1
	เครื่องทำลายเอกสารจำนวน 
1 เครื่อง
	19,300
	-
	-
	-
	18,500
	800

	2
	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู จำนวน 
5 เครื่อง
	227,500
	-
	-
	-
	227,500
	-

	3
	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู จำนวน 
2 เครื่อง
	64,400
	-
	-
	-
	64,000
	-

	4
	เก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว
	7,000
	-
	-
	-
	7,000
	-

	5
	โต๊ะทำงาน จำนวน 2 ตัว
	26,800
	-
	26,800
	-
	-
	-

	6
	โต๊ะหมู่บูชา 
	8,000
	-
	8,000
	-
	-
	-

	7
	รถจักรยานยนต์ขนาด 
110 ซีซี
	50,000
	-
	-
	-
	50,000
	-

	8
	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA
	27,900
	-
	-
	-
	-
	27,900

	9
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 
	450,000
	-
	-
	-
	-
	450,000

	10
	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 
4 เครื่อง
	68,000
	12,000
	-
	-
	80,000
	-

	11
	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน จำนวน 
1 เครื่อง
	16,000
	3,000
	-
	-
	19,000
	-

	12
	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer)
	20,000 
	500
	-
	-
	20,500
	-


[bookmark: _Hlk145943666]
บัญชีครุภัณฑ์
	ลำดับที่
	โครงการ
	งบประมาณอนุมัติ
	โอนเพิ่ม
	โอนลด
	ผูกพัน
	เบิกจ่าย
	งบประมาณคงเหลือ

	13
	เครื่องเล่นสนามพร้อมติดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	100,000
	-
	-
	-
	-
	100,000

	[bookmark: _Hlk150159887]14
	เก้าอี้ทำงานพนักงาน
	-
	5,400
	-
	-
	5,400
	-

	15
	เก้าอี้นั่งทำงาน
	-
	3,500
	-
	-
	3,500
	-

	16
	โต๊ะเหล็กทำงาน
	-
	9,500
	-
	-
	9,500
	-

	17
	โต๊ะทำงาน 4 ฟุต
	-
	12,400
	-
	-
	11,000
	1,400

	18
	โต๊ะเหล็กทำงาน 5 ฟุต
	-
	17,000
	-
	-
	17,000
	-

	แผนงานสาธารณสุข

	1
	เก้าอี้สำนักงาน
	-
	5,000
	-
	5,000
	
	-

	2
	จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย
	500,000
	-
	-
	-
	
	500,000

	3
	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 
แบบ 40 ช่อง
	-
	5,500
	-
	5,500
	
	-

	4
	โต๊ะเหล็ก
	-
	26,000
	-
	26,000
	
	-

	แผนงานสังคมสงเคราะห์

	1
	เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานประมวลผล
	23,000
	1,000
	-
	24,000
	-
	-

	2
	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุคสำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง
	44,000
	4,000
	-
	48,000
	-
	-

	3
	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
จำนวน 2 เครื่อง
	15,000
	1,000
	-
	16,000
	-
	- 













บัญชีครุภัณฑ์
	ลำดับที่
	โครงการ
	งบประมาณอนุมัติ
	โอนเพิ่ม
	โอนลด
	ผูกพัน
	เบิกจ่าย
	งบประมาณคงเหลือ

	แผนงานเคหะและชุมชน

	1
	รถขุดตีนตะขาบ
	1,200,000
	-
	-
	1,200,000
	-
	-

	2
	รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ
	850,000
	-
	-
	-
	840,000
	10,000

	3
	หลังคารถบรรทุก 
ขนาด 1 ตัน
	23,000
	-
	23,000
	-
	-
	-

	4
	เครื่องคอมพิวเตอร์ 
All in one สำหรับงานสำนักงาน
	34,000
	-
	-
	-
	34,000
	-

	5
	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
	6,000
	-
	-
	-
	6,000
	-

	6
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
	200,000
	160,000
	-
	-
	340,260
	19,740

	7
	เก้าอี้นั่งทำงาน
	-
	16,500
	-
	16,500
	-
	-

	8
	เครื่องดูดฝุ่น
	-
	9,000
	-
	-
	8,950
	50

	9
	โต๊ะทำงานเหล็ก 
ขนาด 4 ฟุต
	-
	22,500
	-
	22,500
	-
	-

	10
	รถจักรยานยนต์
	-
	50,000
	-
	-
	50,000
	-

	[bookmark: _Hlk150160597]11
	เครื่องปั๊มน้ำ (ซัมเมิส)
	-
	27,000
	-
	27,000
	-
	-

	12
	เครื่องปั๊มไฟฟ้า
	-
	20,000
	-
	20,000
	-
	-

	13
	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
	-
	58,500
	-
	58,500
	-
	-

	14
	เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้
	-
	25,000
	-
	25,000
	-
	-

	15
	เครื่องเจียแบบมือถือ
	-
	6,400
	-
	6,400
	-
	-

	16
	เครื่องตัดเหล็กด้วยแก้ส
	-
	22,000
	-
	22,000
	-
	-

	17
	เครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์
หูหิ้ว
	-
	27,000
	-
	27,000
	-
	-

	18
	แท่นตัดไฟเบอร์
	-
	9,200
	-
	9,200
	-
	-

	19
	ปั๊มลมพร้อมปืนยิงแม๊ค
ลมขาคู่
	-
	9,900
	-
	9,900
	-
	-

	20
	เลื่อยวงเดือนไฟฟ้าแบบมือถือ
	-
	7,000
	-
	7,000
	-
	-

	21
	สว่านเจาะโรตารี่
	-
	9,400
	-
	9,400
	-
	-

	22
	สว่านไร้สาย 18 โวลท์
	-
	6,000
	-
	6,000
	-
	-





บัญชีครุภัณฑ์
	ลำดับที่
	โครงการ
	งบประมาณอนุมัติ
	โอนเพิ่ม
	โอนลด
	ผูกพัน
	เบิกจ่าย
	งบประมาณคงเหลือ

	23
	ห้องส้วมสำเร็จรูป
	-
	180,000
	-
	180,000
	-
	-

	24
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
	200,000
	160,000
	-
	340,260
	-
	19,740

	งานกำจัดขยะมูลฝอย

	1
	ค่าบำรุงรักษาและปรังปรุงครุภัณฑ์
	2,000,000
	-
	-
	-
	-
	2,000,000


งบประมาณที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม
	ที่
	โครงการ
	งบประมาณอนุมัติ
	เบิกจ่าย
	คงเหลือ
	หมายเหตุ

	1
	โครงการลอกท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาลเมืองบึงกาฬ ประจำปี พ.ศ. 2566
	500,000
	499,000
	1,000
	(สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2566 วันที่ 27 ก.พ. 2566)



















งบประมาณที่จ่ายจากเงินสะสม
	[bookmark: _Hlk151384465]ที่
	โครงการ
	งบประมาณอนุมัติ
	เบิกจ่าย
	คงเหลือ
	หมายเหตุ

	1
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ซอย 10 หมู่ 10 บ้านแสนสำราญ ต.บึงกาฬ 
	360,000
	-
	360,000

	(สมัยสามัญที่ 4 ประจำปี 2565 วันที่ 26 ธ.ค.2565)

	2
	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณสี่แยกไฟสัญญาณจราจรเมืองบึงกาฬ
	198,000
	198,000
	-
	(สมัยสามัญที่ 4 ประจำปี 2565 วันที่ 26 ธ.ค.2565)

	3
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยข้างวัดศรีบุญเรือง หมู่ 3 
บ้านหนองแวง ต.วิศิษฐ์
	474,000
	474,000
	-
	(สมัยสามัญที่ 4 ประจำปี 2565 วันที่ 26 ธ.ค.2565)

	4
	โครงการก่อสร้าง/ต่อเติม อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (งานเทศกิจ) พร้อมอาคารห้องน้ำชาย - หญิง
	577,000
	-
	577,000
	(สมัยสามัญที่ 4 ประจำปี 2565 วันที่ 26 ธ.ค.2565)

	5
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าโรงฆ่าสัตว์ เลียบหนองกุดทิง หมู่ 4 บ้านนาโนน 
และหมู่ 5 บ้านท่าไคร้ ต.บึงกาฬ
	364,000
	364,000
	-
	(สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2566 วันที่ 27 ก.พ.2566)

	6
	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมยกระดับถนนเส้น
พ้นทุกข์ภัย (ซอยลีลาวดี 1) 
หมู่ 7 ต.วิศิษฐ์
	738,000
	738,000
	-
	(สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2566 วันที่ 27 ก.พ.2566)

	7
	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังหลังศาลากลาง (ศูนย์ราชการ) หมู่ 5 บ้านท่าไคร้ ต.บึงกาฬ
	119,000
	-
	119,000
	(สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2566 วันที่ 27 ก.พ.2566)

	8
	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยข้างวัดศรีบุญเรือง หมู่ 3 
ต.วิศิษฐ์
	330,000
	322,766.20
	7,233.80
	(สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2566 วันที่ 27 ก.พ.2566)






จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
	ลำดับที่
	โครงการ
	งบประมาณอนุมัติ
	เบิกจ่าย
	คงเหลือ
	หมายเหตุ

	1
	เงินอุดหนุนสำหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 
	450,000
	450,000
	-
	

	2
	โครงการขุดลอกห้วยป่าน 
หมู่ที่ 9 บ้านนาเหนือ ต.วิศิษฐ์ 
	492,000
	492,000
	-
	

	3
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางริมโขง 
(น้ำจั้น) หมู่ที่ 5 บ้านท่าไคร้ 
ต.บึงกาฬ
	2,737,000
	2,730,000
	*7,000
	*โอนเป็นเงินอุดหนุนตามอำนาจหน้าที่

	4
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำและท่อลอดเหลี่ยม เส้นทางหลวงแผ่นดิน 212 เชื่อม 
หมู่ 3 บ้านหนองแวง ต.วิศิษฐ์
	8,126,000
	6,680,000
(ก่อหนี้ผูกพัน)
	*1,446,000
	*โอนเป็นเงินอุดหนุนตามอำนาจหน้าที่

	5
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางหมู่ 3      
บ้านหนองแวง (วัดสุดเขตแดนสยาม) เชื่อม หมู่ที่ 2 
บ้านพันลำ ต.วิศิษฐ์
	3,246,000
	1,899,000
	*1,347,000
	*โอนเป็นเงินอุดหนุนตามอำนาจหน้าที่










แบบที่  3/1  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์
คำชี้แจง  :  แบบที่  3/1  เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้  และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ  1  ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป  
   1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลเมืองบึงกาฬ
   2.  วัน/เดือน/ปีที่รายงาน  ปีละ  1  ครั้ง
ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์และโครงการในปี  พ.ศ.  2566
   3. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฎอยู่ในแผน  และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
	ยุทธศาสตร์
	จำนวนโครงการ

	
	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน
	จำนวนโครงการที่ปฏิบัติ

	1.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ
	35
	9

	2.ยุทธศาสตร์การบริการชุมชนและสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่สังคมที่ยั่งยืน
	267
	42

	3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

	176
	52

	4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการดำเนินงานอื่น
	1
	1

	รวม
	479
	104


ส่วนที่  3  ผลการดำเนินงาน 
 4.  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
	[bookmark: _Hlk59011546]ประเด็นการพัฒนา
	ระดับความพึงพอใจ (%)

	
	พอใจมาก
	พอใจ
	ไม่พอใจ

	๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	31.45
	65.10
	3.45

	๒.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	29.90
	65.75
	4.35

	๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	29.95
	65.25
	4.80

	๔  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
	27.35
	68.05
	4.60

	๕.  มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	25.20
	70.00
	4.80

	๖.  มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	22.10
	73.65
	4.25

	๗.  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
	23.20
	72.65
	4.15

	๘.  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
	22.30
	73.65
	4.05

	๙.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	23.80
	72.35
	3.85



5. ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์
[bookmark: _Hlk59011900]ยุทธศาสตร์ที่  1  การบริหารจัดการองค์กรและยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง
	ประเด็นการพัฒนา
	คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม  10  คะแนน)

	๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	8.098

	๒.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	8.097

	๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	8.101

	๔  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
	8.096

	๕.  มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	8.098

	๖.  มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	8.093

	๗.  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
	8.111

	๘.  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
	8.104

	๙.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	8.112

	รวม
	8.101


ยุทธศาสตร์ที่  2  การบริการชุมชนและสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่สังคมที่ยั่งยืน
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง
	ประเด็นการพัฒนา
	คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม  10  คะแนน)

	๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	8.112

	๒.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	8.107

	๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	8.115

	๔  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
	8.110

	๕.  มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	8.114

	๖.  มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	8.117

	๗.  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
	8.127

	๘.  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
	8.133

	๙.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	8.139

	รวม
	8.119





ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง
	ประเด็นการพัฒนา
	คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม  10  คะแนน)

	๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	8.141

	๒.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	8.100

	๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	8.102

	๔  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
	8.102

	๕.  มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	8.112

	๖.  มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	8.110

	๗.  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
	8.120

	๘.  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
	8.122

	๙.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	8.122

	รวม
	8.115


ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านการดำเนินงานอื่น
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง
	ประเด็นการพัฒนา
	คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม  10  คะแนน)

	๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	8.300

	๒.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	8.290

	๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	8.300

	๔  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
	8.296

	๕.  มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	8.339

	๖.  มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	8.298

	๗.  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
	8.303

	๘.  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
	8.301

	๙.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	8.307

	รวม
	8.304
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