ค
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
		การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินศักยภาพการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติและประเมินผลสำเร็จตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของเทศบาลเมือง ทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ 
ด้านกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
		เทศบาลเมืองบึงกาฬ ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ทบทวนครั้งที่ 1/2566 ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการ ได้ผ่านคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ทบทวนครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
ด้านประสิทธิภาพการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ
		ใช้วิธีการเปรียบเทียบโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นกับโครงการในแผนการดำเนินงานประจำปี 
โดยวิธีแจงนับโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะปี 2567) จำนวน 619 โครงการ ไปจัดทำเป็นแผนดำเนินงาน จำนวน 150 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 24.23 สามารถแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาได้ดังนี้
· ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการองค์กรและยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ มีโครงการตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะปีงบประมาณ 2567) จำนวน 37 โครงการ นำโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติและดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 21.62
· [bookmark: _Hlk184200846]ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริการชุมชนและสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่สังคมที่ยั่งยืน มีโครงการตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะปีงบประมาณ 2567) จำนวน 281 โครงการ นำโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติและดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 51 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 18.15
· ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะ
ปีงบประมาณ 2567) จำนวน 301 โครงการ นำโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติและดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 20 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 6.64
ด้านประเมินประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ
		การดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของเทศบาลเมืองบึงกาฬ จำนวน 3 ยุทธศาสตร์ มีงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน จำนวน 68,946,600 บาท มีการดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ จำนวน 79 โครงการ รวมเป็นเงิน 34,211,392.11 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.62 มีโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน 41 โครงการ รวมเป็นเงิน 28,716,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.65 ไม่ดำเนินโครงการ จำนวน 30 โครงการ รวมเป็นเงิน 2,984,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.33 มีการเบิกจ่ายจริงจำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้

ง
· [bookmark: _Hlk184200860]ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการองค์กรและยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ มีงบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ/จ่ายจากเงินสะสม/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 1,410,000 บาท เบิกจ่ายจริง จำนวน 375,925.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.66 อยู่ระหว่างดำเนินการ 0.00 บาท  ไม่ดำเนินการ จำนวน 380,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.95 และมีเงินคงเหลือ จำนวน 684,074.25 คิดเป็นร้อยละ 48.52 
·  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริการชุมชนและสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่สังคมที่ยั่งยืน มีงบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ/จ่ายจากเงินสะสม/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 28,572,600 บาท เบิกจ่ายจริง จำนวน 26,324,589.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 92.13 อยู่ระหว่างดำเนินการ 0.00 บาท  ไม่ดำเนินการ จำนวน 1,064,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.72 และมีเงินคงเหลือ จำนวน 1,985,610.50 คิดเป็นร้อยละ 6.95    
· ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีงบประมาณตามเทศบัญญัติ/จ่ายจากเงิน
สะสม/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 38,964,000 บาท เบิกจ่ายจริง จำนวน 7,510,876.86 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.28 อยู่ระหว่างดำเนินการ 28,716,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 73.70  ไม่ดำเนินการ จำนวน 1,540,000                                                บาท คิดเป็นร้อยละ 3.95 และมีเงินคงเหลือ จำนวน 2,737,123.14 คิดเป็นร้อยละ 7.02    
ด้านความพึงพอใจจำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 3 ยุทธศาสตร์ 
		มีการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลเมืองบึงกาฬ โดยสำรวจความพึงพอใจของประชาชน เก็บรวบรวมข้อมูล ใช้แบบสอบถามและวิเคราะห์ข้อมูล โดยการสุ่มตัวอย่าง จำนวน 2,000 ตัวอย่าง ซึ่งผลการประเมินพบว่าในภาพรวมของทุกยุทธศาสตร์ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 79.961 โดยมีความพึงพอใจจำแนกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้
· ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ 
ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 80.235
· ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การบริการชุมชนและสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่สังคมที่ยั่งยืน 
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 79.944
· ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 79.704
		บทสรุปที่สำคัญ ก็คือ การติดตามและประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการการบริหารซึ่งมีหลักการสำคัญ คือ การติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน และประเมินผลความสำเร็จของงานอันจะนำไปสู่การดำเนินการแก้ไขปรับปรุงร่วมกันให้บรรลุเป้าหมาย และประเมินผลความสำเร็จของงานอันจะนำไปสู่การดำเนินการแก้ไขปรับปรุงร่วมกันให้บรรลุเป้าหมาย ผู้บริหารจึงจำเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผล เพื่อให้ทราบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบงานต่างๆ ของหน่วยงานว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเพียงใด 
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองบึงกาฬ มีดังนี้
		ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ
			- โครงการที่ตั้งไว้ทั้งหมด จำนวน 12 โครงการ
			- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 8 โครงการ
			- อยู่ระหว่างดำเนินดำเนินการ จำนวน 0 โครงการ
			- ไม่ดำเนินการ จำนวน 4 โครงการ

จ
		ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การบริการชุมชนและสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่สังคมที่ยั่งยืน
			- โครงการที่ตั้งไว้ทั้งหมด จำนวน 70 โครงการ
			- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 51 โครงการ
			- อยู่ระหว่างดำเนินดำเนินการ จำนวน 0 โครงการ
			- ไม่ดำเนินการ จำนวน 19 โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- โครงการที่ตั้งไว้ทั้งหมด จำนวน 68 โครงการ
			- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 20 โครงการ
			- อยู่ระหว่างดำเนินดำเนินการ จำนวน 41 โครงการ
			- ไม่ดำเนินการ จำนวน 7 โครงการ







