ส่วนที่  5

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบึงกาฬ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2567 ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 - กันยายน 2567

ผลการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570)  ของเทศบาลเมืองบึงกาฬ  ฉบับนี้  สามารถสรุปข้อมูลได้ดังต่อไปนี้

- การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2567  สรุปรวมตั้งแต่เดือน

ตุลาคม  2566 - เดือนกันยายน  2567  ดังนี้

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | รายละเอียดโครงการ |  |  | รายละเอียดงบประมาณ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น | จำนวนโครงการตามเทศบัญญัติ/เงินสะสม/อุดหนุนเฉพาะกิจ | จำนวนโครงการที่ปฏิบัติได้ | งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(ประจำปี 2567) | งบประมาณตาม เทศบัญญัติ (2567)/เงินสะสม/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | งบประมาณที่เบิกจ่าย/ทำสัญญา |
| 1.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ | 37 | 12 | 8 | 9,140,000 | 755,925.75 | 375,925.75 |
| 2.ยุทธศาสตร์การบริการชุมชนและสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่สังคมที่ยั่งยืน | 281 | 70 | 51 | 356,440,000 | 27,388,589.50 | 26,324,589.50 |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 301 | 68 | 61 | 1,271,834,000 | 37,766,876.86 | 36,226,876.86 |
| 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการดำเนินงานอื่น | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวม | 619 | 150 | 120 | 1,637,414,000 | 65,911,392.11 | 62,927,392.11 |

1.1  ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย/เงินสะสม/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/เงินสำรองเงินสะสม  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2567  จำนวน  150  โครงการ  แยกได้ดังนี้

-  โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ		จำนวน		79	โครงการ  คิดเป็น  52.67%

-  โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวน		41	โครงการ  คิดเป็น  27.33%

-  โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวน		30  	โครงการ  คิดเป็น  20.00%

-  โครงการที่มีการยกเลิก			จำนวน  	-  	โครงการ  คิดเป็น  0%

1.2 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
	-จำนวนโครงการและเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมากเกินส่งผลต่ออัตราความสำเร็จในการนำแผนไปปฏิบัติ

*********************************************************************