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ส่วนที่  5
สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบึงกาฬ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2567 ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 - กันยายน 2567
ผลการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570)  ของเทศบาลเมืองบึงกาฬ  ฉบับนี้  สามารถสรุปข้อมูลได้ดังต่อไปนี้
1.  การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2567  สรุปรวมตั้งแต่เดือน
ตุลาคม  2566 - เดือนกันยายน  2567  ดังนี้
	


ยุทธศาสตร์การพัฒนา
	รายละเอียดโครงการ
	รายละเอียดงบประมาณ

	
	จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
	จำนวนโครงการตามเทศบัญญัติ/เงินสะสม/อุดหนุนเฉพาะกิจ
	จำนวนโครงการที่ปฏิบัติได้
	งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(ประจำปี 2567)
	งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ
(2567)/เงินสะสม/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
	งบประมาณที่เบิกจ่าย/ทำสัญญา

	1.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ
	37
	12
	8
	9,140,000
	755,925.75
	375,925.75

	2.ยุทธศาสตร์การบริการชุมชนและสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่สังคมที่ยั่งยืน
	281
	70
	51
	356,440,000
	27,388,589.50
	26,324,589.50

	3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	301
	68
	61
	1,271,834,000
	37,766,876.86
	36,226,876.86

	4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการดำเนินงานอื่น
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	รวม
	619
	150
	120
	1,637,414,000
	65,911,392.11
	62,927,392.11


1.1  ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย/เงินสะสม/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/เงินสำรองเงินสะสม  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2567  จำนวน  150  โครงการ  แยกได้ดังนี้
	-  โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ		จำนวน		79	โครงการ  คิดเป็น  52.67%	
-  โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวน		41	โครงการ  คิดเป็น  27.33%
	-  โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวน		30  	โครงการ  คิดเป็น  20.00%
	-  โครงการที่มีการยกเลิก			จำนวน  	-  	โครงการ  คิดเป็น  0%
1.2 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
	-จำนวนโครงการและเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมากเกินส่งผลต่ออัตราความสำเร็จในการนำแผนไปปฏิบัติ
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