แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

(Risk  Management)

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2568

เทศบาลเมืองบึงกาฬ

อำเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

คำนำ

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 หมวด 4 การบัญชี การรายงานและการตรวจสอบ มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองบึงกาฬ ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง จึงได้มีการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขึ้น สำหรับเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในระดับหนึ่งว่าผลการดำเนินงานตามภารกิจต่างๆ จะบรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งจะเป็นการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการตัดสินใจของผู้บริหาร โดยคำนึงถึงความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบกับการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์และนโยบายขององค์กรที่กำหนดไว้ เนื่องจากการบริหารจัดการความเสี่ยงจะทำให้ทราบปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการกำหนดแนวทางแก้ไขหรือปรับปรุงการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายขององค์กรอย่างเป็นรูปธรรมของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่าย ทุกกลุ่มงาน ที่จะให้มีความร่วมมือในการดำเนินการต่อและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานของเทศบาลเมืองบึงกาฬ 
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

ของเทศบาลเมืองบึงกาฬ

สารบัญ

เรื่อง												หน้า

บทที่  1		บทนำ

หลักการและเหตุผล								1

วัตถุประสงค์									1

เป้าหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยง						2

ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง						2

ขั้นตอนของการบริหารจัดการความเสี่ยง						3

นโยบายบริหารจัดการความเสี่ยง							3

บทที่  2		กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง						5

ความหมายของการบริหารจัดการความสี่ยง						5

องค์ประกอบของการบริหารจัดการความเสี่ยง					7

- สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal  Environment)				7

- การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย (Objective  Setting)			7

- การระบุเหตุการณ์ (Event  Identification)					7

- การประเมินความเสี่ยง  (Risk  Assessment)					7

- การตอบสนองความเสี่ยง  (Risk  Response)					13

- กิจกรรมควบคุม  (Control  Activities)					14

- สารสนเทศและการสื่อสาร  (Information  and  Communication)		15

- การรายงานและการติดตาม  (Monitoring)					15

บทที่  3		แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2568

แบบ  บส.1									17

แบบ  บส.2									23

แบบ  บส.3									30

บทที่  4		การติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

การติดตามและประเมินผล							39

ภาคผนวก

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองบึงกาฬ

- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองบึงกาฬ

- ประกาศเทศบาลเมืองบึงกาฬ เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

บทที่  1
บทนำ

หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ
จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ที่กระทรวงการคลังกำหนด ประกอบกับกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เพื่อให้การดำเนินการของเทศบาลเมืองบึงกาฬ เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังดังกล่าว เทศบาลเมืองบึงกาฬ จึงจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง มีการกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันความผิดพลาดให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรสามารถเผชิญการเปลี่ยนแปลงในสภาวการณ์ต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นจากปัจจัยภายนอก เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือปัจจัยภายใน เช่น การกำหนดแผนยุทธศาสตร์ การกำหนดแผนการปฏิบัติราชการ โครงสร้างองค์กร การบริหารจัดการข้อมูล เป็นต้น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล การบรรลุเป้าหมายด้านการดำเนินงาน การเงิน ตลอดจนการใช้ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกัน ลดความผิดพลาด 
ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง การทุจริตของหน่วยงาน ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือสำคัญ
ในการบริหารป้องกันความเสี่ยงและความผิดพลาดจากการดำเนินงาน ทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์กร ช่วยสร้างความมั่นใจทั้งในด้านการปฏิบัติงานและความเชื่อถือจากประชาชนส่งผลให้การดำเนินการของหน่วยงานบรรลุยุทธศาสตร์ พันธกิจ และวิสัยทัศน์ ที่กำหนดไว้ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้เทศบาลเมืองบึงกาฬ

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ฝ่ายบริหาร และพนักงาน เข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาล

เมืองบึงกาฬ

- การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

และข้อกำหนดอื่นของทางราชการ

- เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง

- เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

- เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในหน่วยงานทุกระดับของเทศบาลเมืองบึงกาฬ

- เพื่อลดโอกาส และผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับเทศบาลเมืองบึงกาฬ

เป้าหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยง

- ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อนำไปใช้

ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ แผนการดำเนินงานประจำปีให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด

- ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงานสามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง

และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับยอมรับได้

- สามารถนำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ

- พัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการดำเนินงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง

- เกิดความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสม

ทั่วทั้งองค์กร

- การบริหารจัดการความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร

ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น และทำให้องค์กรสามารถจัดการปัญหาอุปสรรค และอยู่รอดได้ในสถานการณณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจทำให้องค์กรเกิดความเสียหาย ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการบริหารจัดการความเสี่ยงมีดังนี้

- เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการความเสี่ยงจะช่วยให้

คณะกรรมการ/คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง และผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่สำคัญ
และสามารถทำหน้าที่ในการกำกับดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

- สร้างฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร การบริหารจัดการ

ความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ รวมถึงการบริหารความเสี่ยงซึ่งตั้งอยู่บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร รวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

- ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆที่สำคัญได้ทั้งหมด การบริหารจัดการความเสี่ยงจะ

ทำให้บุคลากรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน

- เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหาร การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหาร

สามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารท้องถิ่นในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผนการกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานของสถาบันเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดและสามารถป้องกันผลประโยชน์ รวมทั้งเพิ่มมูลค่าแก่องค์กร

- ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารจัดการความเสี่ยงทำให้รูปแบบการ

ตัดสินใจไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารท้องถิ่นมีความเข้าใจในกลยุทธ์วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน

- ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมและการเลือกใช้มาตรการในการบริหารความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรสำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่างๆ และกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากรแตกต่างกัน เป็นต้น

ขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ 1 แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองบึงกาฬ 
โดยมีปลัดและผู้แทนจากทุกหน่วยงานในสังกัด ร่วมเป็นคณะกรรมการ/คณะทำงาน โดยผู้บริหารระดับสูงต้องมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง ที่ส่งผลกระทบหรืออาจสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมาย พร้อมจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยง

ขั้นตอนที่ 3 จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงโดยได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูงของเทศบาลเมืองบึงกาฬ สื่อสาร/ทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯรวมทั้งกำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผล และแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ ทั้งนี้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงควรกำหนดกิจกรรม/มาตรการที่จะแก้ไข ลดหรือป้องกันความเสี่ยงให้ครอบคลุมทุกด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงด้าน
กลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการดำเนินงานและความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามระเบียบ

ขั้นตอนที่ 4 ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร และให้มีการกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนอย่างครบถ้วนทุกกิจกรรม รวมทั้งพิจารณาแนวทางแก้ไขที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างดำเนินการและนำเสนอผู้บริหารระดับสูงของเทศบาลเมืองบึงกาฬ

ขั้นตอนที่ 5 จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยระบุผลการประเมินความเสี่ยง จำแนกระหว่างปัจจัยเสี่ยงที่สามารถควบคุม/บริหารจัดการและปัจจัยเสี่ยงที่ยังไม่สามารถควบคุม/บริหารจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้จะต้องมีการกำหนดข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนเพื่อใช้ในการดำเนินงานในปีต่อไปและนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

นโยบายบริหารจัดการความเสี่ยง

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

เพื่อให้การดำเนินการของเทศบาลเมืองบึงกาฬ เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และเพื่อให้เป็นไปเจตนารมณ์ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 8 ) พ.ศ. 2553 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งแสดงความมุ่งมั่นต่อการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล และเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งจะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจและไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ เทศบาลเมืองบึงกาฬ จึงขอประกาศนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองบึงกาฬ เพื่อให้บุคลากรทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ หนังสือสั่งการ ตลอดจนข้อบังคับอื่นๆ อย่างถั่วถึง ดังนี้

- มุ่งเน้นการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองบึงกาฬ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ไม่กระทบ

ต่อเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของเทศบาลเมืองบึงกาฬ ซึ่งประเภทความเสี่ยง ประกอบด้วย 4 ประเภท ดังนี้

1.1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks : S) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม หรือความเสี่ยงจากการนำกลยุทธ์ไปใช้ไม่ถูกต้อง

1.2 ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks : F) คือ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงิน เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงในการ
ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง รวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตทางการเงิน เป็นต้น

1.3 ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks : O) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิผลหรือไม่มีประสิทธิภาพ

1.4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks : L) คือ ความเสี่ยงที่หน่วยงานไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้ออบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี รวมถึงกฎ/นโยบาย/คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

2. กำหนดให้มีการบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานทุกระดับชั้น ที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติในส่วนงานของตนเองและเทศบาลเมืองบึงกาฬ โดยให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม

3. การกำหนดแนวทางป้องกันและบริหารความเสี่ยงจากการดำเนินงานของเทศบาลเมืองบึงกาฬ 
เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายหรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลเมืองบึงกาฬ และสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับ สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารความเสี่ยงอย่างถั่วถึง ตลอดจนการจัดระบบการรายงานการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหาร ปลัดเทศบาลเมือง และหน่วยตรวจสอบภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

4. นายกเทศมนตรีเมืองบึงกาฬ และคณะผู้บริหาร มีหน้าที่กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงในภาพรวม โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม และกำกับให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

5. หัวหน้าสำนักปลัด/ผู้อำนวยการกอง มีหน้าที่ในการประเมินความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการกำหนดมาตรการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม ตลอดจนการนำมาตรการควบคุมไปปฏิบัติ และปรับปรุง รวมทั้งติดตาม
ผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ

6. หน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทานหรือประมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองบึงกาฬ อย่างเป็นอิสระ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าหน่วยรับตรวจในสังกัดเทศบาลเมืองบึงกาฬ มีมาตรการควบคุมการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

7. มีการรายงานสรุปผลความสำเร็จการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ เมื่อสิ้นปีงบประมาณภายใน 90 วัน เพื่อรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระเบียบและหนังสือสั่งการต่อไป

บทที่ 2

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ความหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) หมายถึง การบริหารความเสี่ยงโดยประสานโครงสร้างองค์กร กระบวนการ/กิจกรรมตามภารกิจและวัฒนธรรมองค์กรเข้าด้วยกัน โดยมีลักษณะที่สำคัญ ได้แก่

- การผสมผสานและเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร โดยการบริหารความเสี่ยงควรสอดคล้องกับภารกิจ

และพันธกิจ แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ วัตถุประสงค์ การตัดสินใจและสามารถนำไปใช้กับองค์ประกอบอื่นๆในการบริหารองค์กร

- การพิจารณาความเสี่ยงทั้งหมด โดยครอบคลุมความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ทั้งระดับโครงการ ระดับ

หน่วยงานย่อย และระดับองค์กร ในปัจจัยเสี่ยงด้านต่างๆ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการเงิน

ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ ซึ่งความเสี่ยงเหล่านี้อาจทำให้เกิดความเสียหาย ความไม่แน่นอนและโอกาส รวมถึงการมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

- การมีความคิดแบบไปข้างหน้า โดยบ่งชี้ความเสี่ยงอะไรที่อาจจะเกิดขึ้นบ้างและหากเกิดขึ้นจริงจะมี

ผลกระทบอย่างไรต่อวัตถุประสงค์ เพื่อให้องค์กรได้มีการเตรียมการบริหารจัดการความเสี่ยง

- การได้รับการสนับสนุนและมีส่วนร่วม โดยทุกคนในองค์กรตั้งแต่ระดับคณะกรรมการ ผู้บริหาร

ระดับสูง และบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรทั้งในด้านยุทธศาสตร์การปฏิบัติงานการเงินการบริหาร ซึ่งอาจเป็นผลกระทบทางบวกด้วยก็ได้โดยวัดจากผลกระทบ (Impact) ที่ได้รับ และโอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

ของเหตุการณ์

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factors) หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด เกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management Process) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานของหน่วยงานหรือขององค์กร รวมทั้งการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลด

ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งกระบวนการนี้จะสำเร็จลงได้ต้องมีการสื่อสารให้คนในองค์กรมีความรู้

ความเข้าใจในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนควรมีการจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง ซึ่งการจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี คือ การยอมรับความเสี่ยง การลด/การควบคุมความเสี่ยง การโอนความเสี่ยง และการยกเลิก/หลีกเลี่ยงความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ระบุวิเคราะห์ความเสี่ยง

และจัดลำดับความเสี่ยง โดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบ

ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาส
และผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยมาก

การบริหารความเสี่ยง/การจัดการความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากสถานการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่งการจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี ดังนี้

- การยอมรับความเสี่ยง เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ทั้งนี้การยอมรับความเสี่ยงอาจมา

จากความเสี่ยงนั้นอยู่ในระดับต่ำมาก

- การลด/การควบคุมความเสี่ยง เป็นการดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อควบคุมโอกาสที่อาจเกิดขึ้นหรือ

ขนาดของผลกระทบจากความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่กำหนดซึ่งเป็นระดับที่สามารถยอมรับได้ประกอบด้วย

- กิจกรรมเพื่อลดผลกระทบจากความเสี่ยง เช่น การจัดซื้ออุปกรณ์ เพื่อป้องกันอันตรายจากการ

ทำงานหรือการจัดหาอุปกรณ์เพิ่มเติมจากเดิม การจัดทำแผนฉุกเฉิน เป็นต้น

- กิจกรรมเพื่อลดโอกาสเกิดขึ้นของความเสี่ยง เช่น การปรับปรุง แก้ไข กระบวนงานการจัดทำ

มาตรฐานความปลอดภัย เป็นต้น

- การโอนความเสี่ยงหรือกระจายความเสี่ยง เป็นวิธีการร่วมมือหรือแบ่งความรับผิดชอบให้กับผู้อื่น

ในการจัดการความเสี่ยง เช่น การจ้างบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความสามารถหรือความชำนาญในเรื่องต่างๆ เหล่านั้นมาดำเนินการแทน เป็นต้น

- การยกเลิก/หลีกเลี่ยงความเสี่ยง เป็นการจัดการความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมากและหน่วยงาน

ไม่อาจยอมรับได้ จึงตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมนั้นไป

การควบคุม (Control) หมายถึง นโยบาย แนวทาง หรือขั้นตอนปฏิบัติต่างๆ ซึ่งกระทำเพื่อลดความเสี่ยง และทำให้การดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ แบ่งเป็นความเสี่ยงได้ 4 ประเภท

- ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks : S) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่

เหมาะสม หรือความเสี่ยงเกิดจากการนำกลยุทธ์ไปใช้ไม่ถูกต้อง

- ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks : F) คือ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้าน

การเงิน เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง รวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตทางการเงิน เป็นต้น

- ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks : O) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการ

ทำงานที่ไม่มีประสิทธิผลหรือไม่มีประสิทธิภาพ

- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks : L) คือ ความเสี่ยงที่หน่วยงานไม่ปฏิบัติ

ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี รวมถึงกฎ/นโยบาย/คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

องค์ประกอบของการบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ ที่มีความเกี่ยวข้องกันและกัน ทั้งนี้องค์ประกอบเหล่านี้เกิดจากการปฏิบัติงานร่วมกันของฝ่ายบริหาร ฝ่ายปฏิบัติงาน และฝ่ายสนับสนุนครอบคลุม
ทุกหน่วยงานในองค์กร ผสมผสานเข้ากับกลยุทธ์ในการบริหารจัดการ โดยมีความเชื่อมโยงกันในทุกระดับ จากระดับองค์กรสู่ระดับฝ่ายดำเนินกิจกรรมและเป็นกระบวนการที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องภายในองค์กร องค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยง ได้แก่

- สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)

สภาพแวดล้อมภายในองค์กร ประกอบด้วยหลายปัจจัย เช่น วัฒนธรรมองค์กร นโยบายของผู้บริหาร

แนวทาง การปฏิบัติงานบุคลากร กระบวนการทำงาน ระบบสารสนเทศ ระเบียบ เป็นต้น เพื่อให้องค์กรมีการสร้างสภาพแวดล้อมภายในองค์กรที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการความเสี่ยง ผู้บริหารควรพิจารณาในรายละเอียด ดังต่อไปนี้

  - การกำหนดค่าความเสี่ยงที่ยอมรับได้ หมายถึง ประเภทและเกณฑ์ความเสี่ยงที่องค์กรจะยอมรับได้

เพื่อช่วยให้องค์กรบรรลุวิสัยทัศน์และภารกิจขององค์กร ซึ่งต้องสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรโดยมิควรกำหนด
ในระดับที่ต่ำกว่าเป้าหมายที่องค์กรกำหนด

  - กระบวนการบริหารความเสี่ยง องค์กรควรจัดให้มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เป็น

มาตรฐานเดียวกัน มีความสอดคล้องกัน เพื่อให้ทุกคนในองค์กรนำไปปฏิบัติ และควรทำเป็นลายลักษณ์อักษร โดยอาจอยู่ในรูปแบบคู่มือการบริหารความเสี่ยง

  - วัฒนธรรมองค์กรและการกำกับดูแลของคณะกรรมการและผู้บริหาร กล่าวคือ ให้บุคลากรทุกคนมี

ส่วนร่วมและตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งให้มีการกำหนดเจ้าของความเสี่ยงที่จะต้องดำเนินการรับผิดชอบในการจัดการความเสี่ยงนั้นๆ นอกจากนี้ควรมีการกำหนดผู้รับผิดชอบหลักในการพัฒนา วางระบบ และติดตามการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

- การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย (Objective Setting)

วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรจะต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทางการดำเนินงานขององค์กร และวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยง
ของหน่วยงานย่อยจะต้องสอดคล้องกับพันธกิจ หน้าที่เป้าประสงค์ของหน่วยงานย่อย เพื่อให้วัตถุประสงค์ในภาพรวมบรรลุเป้าหมาย

- การระบุเหตุการณ์ (Event Identification)

การระบุเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยง เป็นการค้นหาความเสี่ยงและสาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงโดย

พิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมาย ผลลัพธ์ขององค์กรตามกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง ทั้งนี้สาเหตุของความสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาจาการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง

- การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

เป้าหมายของการประเมินความเสี่ยง คือ การบ่งบอกค่าความรุนแรงของความเสี่ยง (ปัจจัยเสี่ยง)

เพื่อกำหนดระดับความรุนแรงของความเสี่ยง แล้วนำไปจัดลำดับความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงจะพิจารณาใน 2 มิติ ได้แก่ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) เพื่อประเมินว่าแต่ละความเสี่ยงมีโอกาสที่จะเกิดมากน้อยเพียงใด และหากเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลกระทบรุนแรงเพียงใด

โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความเป็นไปได้ในรูปแบบต่างๆ เช่น ความถี่ ผลลัพธ์ รวมถึงโอกาสของการเกิดความเสียหายที่ความเสี่ยงอาจจะเกิดขึ้นและอาจมีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ต้องใช้การคาดการณ์ล่วงหน้าในอนาคต การวิเคราะห์ความเสี่ยงภายใต้สถานการณ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมด การศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานอื่นหรือจากผู้เชี่ยวชาญ

ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ความเสียหายที่เกิดขึ้นเมื่อความเสี่ยงเกิดขึ้น หรืออาจเป็นตัวชี้วัดของความเสี่ยงนั้น การประเมินผลกระทบเป็นการคาดการณ์มูลค่าของความรุนแรงและความเสียหายโดยอาศัยปัจจัยประกอบหลายปัจจัย เช่น มูลค่าความสูญเสียในอดีต ขนาดของความสูญเสียที่หน่วยงานสามารถรองรับได้โดยไม่ทำให้เกิดการหยุดชะงัก การประเมินผลกระทบ อาจพิจารณาตามประเภทของความเสี่ยง (ด้านกลยุทธ์ ด้านการเงิน ด้านการดำเนินงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ)

หลักเกณฑ์การให้คะแนน

ด้านโอกาส

| คะแนน | ความหมาย | เกณฑ์ |
| --- | --- | --- |
| 5 | สูงมาก | โอกาสเกิดมากกว่า 90 % ในช่วงระยะเวลาของงาน/ระบบ/โครงการ หรือความถี่ของการเกิดขึ้นทุก 6 เดือน |
| 4 | สูง | โอกาสเกิด 70 – 90 % ในช่วงระยะเวลาของงาน/ระบบ/โครงการ หรือเกิดขึ้นทุกปี |
| 3 | ปานกลาง | โอกาสเกิด 40 – 69 % ในช่วงระยะเวลาของงาน/ระบบ/โครงการ หรือเกิดขึ้นทุก 2 ปี |
| 2 | น้อย | โอกาสเกิด 20 – 39 % ในช่วงระยะเวลาของงาน/ระบบ/โครงการ หรือเกิดขึ้นทุก 3 ปี |
| 1 | น้อยมาก | โอกาสเกิดน้อยกว่า 20 % ในช่วงระยะเวลาของงาน/ระบบ/โครงการ หรือเกิดขึ้นทุก 5 ปี |

ด้านผลกระทบ

| คะแนน | ความหมาย | เกณฑ์ |
| --- | --- | --- |
| 5 | สูงมาก | มีผลกระทบด้านจำนวนเงินมากกว่า 100,000 บาท มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร ระดับสูงมาก มีผลกระทบต่อประชาชน ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระดับอันตรายถึงชีวิต |
| 4 | สูง | มีผลกระทบด้านจำนวนเงิน 50,001 ถึง 100,000 บาท มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร ระดับสูง มีผลกระทบต่อประชาชน ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระดับบาดเจ็บสาหัส |
| 3 | ปานกลาง | มีผลกระทบด้านจำนวนเงิน 10,001 ถึง 50,000 บาท มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร ระดับปานกลาง มีผลกระทบต่อประชาชน ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระดับบาดเจ็บต้องรักษา |
| 2 | น้อย | มีผลกระทบด้านจำนวนเงิน 5,001 ถึง 10,000 บาท มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร ระดับน้อย มีผลกระทบต่อประชาชน ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระดับบาดเจ็บเล็กน้อย |
| 1 | น้อยมาก | มีผลกระทบด้านจำนวนเงินน้อยกว่า 5,000 บาท มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร ระดับน้อยมาก มีผลกระทบต่อประชาชน ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระดับเดือดร้อนรำคาญ |

ด้านความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง

| คะแนน | ความหมาย | เกณฑ์ |
| --- | --- | --- |
| 5 | สูงมาก | หน่วยงานไม่มีความสามารถในการจัดการความเสี่ยง ไม่มีแผนในการจัดการความเสี่ยง |
| 4 | สูง | หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงต่ำ มีแผนในการจัดการความเสี่ยงแบบไม่สมบูรณ์ |
| 3 | ปานกลาง | หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงปานกลาง มีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงที่เพียงพอ |
| 2 | น้อย | หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงสูง มีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี |
| 1 | น้อยมาก | หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงสูงมาก มีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงที่ดีมาก และมีการกำหนดมาตรการในการตอบสนองความเสี่ยงหลายวิธี |

ด้านลักษณะการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง

| คะแนน | ความหมาย | เกณฑ์ |
| --- | --- | --- |
| 5 | สูงมาก | การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กรในแบบทันที และไม่มีสัญญาณแจ้ง |
| 4 | สูง | การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กร ภายใน 2 – 3 สัปดาห์ |
| 3 | ปานกลาง | การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กร ภายใน 2 – 3 เดือน |
| 2 | น้อย | การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กร ภายใน 3 – 6 เดือน |
| 1 | น้อยมาก | การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กร มากกว่า 6 เดือน |

ตัวอย่างการให้คะแนนความเสี่ยง

| รหัส | ชื่อความเสี่ยง | โอกาส | ผลกระทบ | ความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง | ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ความเสี่ยงการเข้าถึงและการส่งต่อข้อมูลที่มีความอ่อนไหว | 4 | 5 | 3 | 3 |
| 2 | ความเสี่ยงการโจรกรรมข้อมูล | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 3 | ความเสี่ยงการบันทึกข้อมูลในระบบผิดพลาด | 2 | 3 | 1 | 4 |
| 4 | ความเสี่ยงการแก้ไขโปรแกรมโดยไม่มีการอนุมัติ | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 5 | ความเสี่ยงประชาชนที่ด้อยโอกาสไม่สามารถเข้าถึงการบริการรูปแบบใหม่ | 3 | 5 | 2 | 2 |
| 6 | ความเสี่ยงการปฏิบัติงานแทนกันในระบบการเงิน | 4 | 5 | 2 | 2 |
| . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . |
| 50 | ความเสี่ยงการโจมตีทางไซเบอร์ | 3 | 4 | 3 | 4 |

การจัดลำดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากโอกาสและผลกระทบ เพื่อจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง ความเสี่ยงที่มีผลกระทบสูงเป็นความเสี่ยงที่หน่วยงานต้องพิจารณาให้ความสำคัญมากกว่าความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่ำและโอกาสต่ำ การจัดลำดับความเสี่ยงอาจใช้แผนภูมิความเสี่ยง เป็นเกณฑ์ในการจัดลำดับความเสี่ยง โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ ตามรายละเอียด ดังนี้

การจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยง

| สีเขียว | ลำดับ | สีเหลือง | ลำดับ | สีส้ม | ลำดับ | สีแดง | ลำดับ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| โอกาส x ผลกระทบ |  | โอกาส x ผลกระทบ |  | โอกาส x ผลกระทบ |  | โอกาส x ผลกระทบ |  |
| 1 x1 | 1 | 3 x1 | 5 | 4 x 1 | 10 | 4 x 4 | 22 |
| 2x1 | 2 | 3 x1 | 6 | 4 x 2 | 11 | 5 x 4 | 23 |
| 1 x2 | 3 | 1 x3 | 7 | 1 x 4 | 12 | 4 x 5 | 24 |
| 2x2 | 4 | 2 x3 | 8 | 2 x 4 | 13 | 5 x 5 | 25 |
|  |  | 3 x3 | 9 | 4 x 3 | 14 |  |  |
|  |  |  |  | 3 x 4 | 15 |  |  |
|  |  |  |  | 5 x 1 | 16 |  |  |
|  |  |  |  | 5 x 2 | 17 |  |  |
|  |  |  |  | 5 x 3 | 18 |  |  |
|  |  |  |  | 1 x 5 | 19 |  |  |
|  |  |  |  | 2 x 5 | 20 |  |  |
|  |  |  |  | 3 x 5 | 21 |  |  |

สูงมาก 22 – 25

สูง 10 – 21

ปานกลาง 5 – 9

ต่ำ 1 - 4

ผลกระทบ (Impact/
consequences)

5

4

3

2

1

ภาพแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

| 19 | 20 | 21 | 24 | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 13 | 15 | 22 | 23 |
| 7 | 8 | 9 | 14 | 18 |
| 3 | 4 | 6 | 11 | 17 |
| 1 | 2 | 5 | 10 | 16 |

1           2           3          4          5

โอกาส (Likelihood/Frequency)

การคำนวณระดับความเสี่ยงหรือการจัดการลำดับความเสี่ยง เป็นการประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงหลังจากที่เราได้ค่าระดับความเสี่ยงจะต้องนำมาจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน/โครงการ ที่หน่วยงานรับผิดชอบ เพื่อกำหนดกิจกรรมการควบคุมแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่สำคัญให้เหมาะสม 
โดยพิจารณาจากระดับความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่ประเมินได้ตามตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยจัดเรียงลำดับจากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ เลือกความเสี่ยงสูงและสูงมากมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงโดยต้องกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณา

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง

| ระดับความเสี่ยง | ระดับคะแนนความเสี่ยง | แทนด้วยแถบสี | คำอธิบายการบริหารความเสี่ยง |
| --- | --- | --- | --- |
| สูงมาก | 22 – 25 (สีแดง) |  | ระดับความเสี่ยงที่เกินระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้อย่างมากต้องบริหารความเสี่ยงเร่งด่วน |
| สูง | 10 – 21 (สีส้ม) |  | ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้จำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ |
| ปานกลาง | 5 – 9 (สีเหลือง) |  | ระดับที่ยอมรับได้แต่ต้องมีการเฝ้าระวัง อาจมีการปรับปรุง การควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น |
| ต่ำ | 1 – 4 (สีเขียว) |  | ระดับที่ยอมรับได้ไม่ต้องบริหารความเสี่ยง |

การจัดลำดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากผลกระทบและความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง

การจัดลำดับความเสี่ยงที่สำคัญเพื่อพิจารณาวิธีการตอบสนองความเสี่ยง โดยคำนึงผลกระทบและความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง ตามแนวคิดการจัดลำดับเพื่อพิจารณาการจัดการความเสี่ยงแบบ MARCI Chart จากภาพข้างล่าง

ภาพแผนภูมิการจัดลำดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากผลกระทบและความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง

ผลกระทบ

5

4

4

2

1

ให้ความเชื่อมั่นในมาตรการความเสี่ยงที่มีอยู่	               กำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง

1                    2                    3                    4                    5

พิจารณาต้นทุนการจัดการความเสี่ยง			  พิจารณาผลกระทบ

ความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง

- พื้นที่มุมซ้ายล่าง กำหนดให้มีความเสี่ยงที่มีผลกระทบ ระดับ 1 – 2 และความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง ระดับ 
1 – 2 โดยความเสี่ยงในพื้นที่ช่วงนี้หน่วยงานควรพิจารณาถึงความเหมาะสมว่ามาตรการจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ไม่มากเกินความจำเป็น

- พื้นที่มุมขวาล่าง กำหนดความเสี่ยงที่มีผลกระทบ ระดับ 1 – 2 และความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง ระดับ 
3 – 5 โดยความเสี่ยงในพื้นที่ช่วงนี้ให้หน่วยงานคำนึงถึงผลกระทบของความเสี่ยงแต่ละเรื่องที่อาจจะสะสม ทำให้ผลกระทบรวมเพิ่มสูงขึ้น

- พื้นที่มุมซ้ายบน กำหนดให้ความเสี่ยงที่มีผลกระทบ ระดับ 3 – 5 และความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง ระดับ 
1 – 2 โดยความเสี่ยงในพื้นที่ช่วงนี้ให้หน่วยงานพิจารณากำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอย่างเหมาะสม

- พื้นที่มุมขวาบน กำหนดให้ความเสี่ยงที่มีผลกระทบ ระดับ 3 – 5 และความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง ระดับ 
3 – 5  โดยความเสี่ยงในพื้นที่ช่วงนี้ให้หน่วยงานพิจารณากำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอย่างเหมาะสม

โดยหน่วยงานสามารถปรับช่วงพื้นที่การจัดการความเสี่ยงได้ให้เหมาะสมกับหน่วยงาน โดยคำนึงถึงนโยบายบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน

- การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)

เป็นการกำหนดแนวทางตอบสนองความเสี่ยงหรือกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง หลังจากผู้ประเมิน

ได้ผลการจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงแล้ว ผู้ประเมินจะต้องประเมินวิธีการจัดการความเสี่ยงที่สามารถนำไปปฏิบัติได้และผลของการจัดการจะต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และต้นทุนที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับผลประโยชน์
ที่จะได้รับ เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ ผู้ประเมินอาจต้องเลือกวิธีการจัดการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายวิธีรวมกัน เพื่อลดระดับโอกาสที่อาจเกิดขึ้นและผลกระทบของเหตุการณ์ให้อยู่ในช่วงที่องค์กรสามารถยอมรับได้ ซี่งมีหลายวิธีและสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ กลยุทธ์ในการตอบสนองหรือการจัดการความเสี่ยงมี 4 กลยุทธ์ ดังนี้

- การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง คือ การจัดการกับความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมาก และไม่อาจยอมรับได้

จึงตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น

- การลด หรือควบคุมความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง) คือ ความเสี่ยงที่มีค่าโอกาสและ

ผลกระทบอยู่ในระดับสูง ซึ่งจะต้องกำหนดแผนในการควบคุมความเสี่ยง  เพื่อลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้ลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

- การถ่ายโอนความเสี่ยงหรือการกระจายความเสี่ยง คือ ความเสี่ยงที่มีค่าโอกาสและผลกระทบอยู่

ในระดับสูงมาก จนหน่วยงานไม่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ จึงยกภาระในการเผชิญเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงและการจัดการกับความเสี่ยงให้ผู้อื่นมิได้เป็นการลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น แต่เป็นการรับประกันว่าเมื่อเกิดความเสียหายแล้วองค์กรจะได้รับการชดใช้จากผู้อื่น เช่น การทำประกัน เป็นการจ่ายเงินเพื่อป้องกันตนเองและสินทรัพย์จากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด

- การยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม) คือ ความเสี่ยงที่มีค่าโอกาสและผลกระทบอยู่ในระดับ

ปานกลาง เป็นความเสี่ยงที่มีต้นทุนในการจัดการความเสี่ยงสูงกว่าประโยชน์ที่จะได้รับ จึงต้องยอมรับความเสี่ยงและหามาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น

- กิจกรรมควบคุม (Control Activities)

กิจกรรมการควบคุม คือ นโยบายและกระบวนการปฏิบัติเพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการจัดการความเสี่ยงให้อยู่

ในระดับที่สามารถยอมรับได้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กร เนื่องจากแต่ละองค์กรมีการกำหนดวัตถุประสงค์และเทคนิคการนำไปปฏิบัติเป็นการเฉพาะองค์กร ดังนั้น กิจกรรมการควบคุมจึงมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจแบ่งได้เป็น 4 ประเภท คือ

- การควบคุมเพื่อป้องกัน เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายและ

ข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก เช่น การอนุมัติ การจัดโครงสร้างองค์กร การแบ่งแยกหน้าที่ การควบคุมการเข้าถึงเอกสาร ข้อมูล ทรัพย์สิน ฯลฯ

- การควบคุมเพื่อให้ตรวจสอบ เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อค้นพบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น เช่น

การสอบทาน การวิเคราะห์ การตรวจรับ การรายงานข้อบกพร่อง ฯลฯ

- การควบคุมโดยการชี้แนะ เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดความสำเร็จตาม

วัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานดี ฯลฯ

- การควบคุมเพื่อแก้ไข เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้องหรือ

เพื่อหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดผลาดซ้ำอีกในอนาคต เช่น การจัดเตรียมเครื่องมือดับเพลิงเพื่อช่วยลดความรุนแรงของความเสียหายให้น้อยลงหากเกิดไฟไหม้

ทั้งนี้ ในการดำเนินการควบคุมต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนกับผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับด้วย โดยกิจกรรมการควบคุมควรมีองค์ประกอบ ดังนี้

- วิธีการดำเนินงาน (ขั้นตอน , กระบวนการ)

- การกำหนดบุคลากรภายในองค์กรเพื่อรับผิดชอบการควบคุมนั้น ซึ่งควรมีความรับผิดชอบ ดังนี้

- พิจารณาประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน

- พิจารณาการปฏิบัติเพิ่มเติมที่จำเป็น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการความเสี่ยง

- การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน

- สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)

องค์กรควรกำหนดให้มีสารสนเทศและการสื่อสารที่สนับสนุนการบริหารจัดการความเสี่ยงข้อมูล

สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับองค์กรทั้งจากแหล่งข้อมูลภายในองค์กรและภายนอกองค์กร ควรต้องได้รับการบันทึกการสื่อสารอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะข้อมูลสนับสนุนที่มีความสำคัญเกี่ยวกับการบ่งชี้ ประเมิน และการตอบสนองต่อความเสี่ยง เพื่อให้องค์กรสามารถตอบสนองต่อความเสี่ยงได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากความตระหนักในความเสี่ยงและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งของความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร การสื่อสารที่ไม่เพียงพอหรือขาดประสิทธิผลจะทำให้เกิดความล้มเหลวในการสร้างการยอมรับนโยบายและกรอบการบริหารัดการความเสี่ยง ผู้บริหารจึงควรมีการวางแนวทางการสร้างความตระหนักเรื่องความเสี่ยงให้กับองค์กร เช่น อาจมีการจัดแถลงการณ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร และการมอบหมายอำนาจหน้าที่
ที่ชัดเจน การสื่อสารเกี่ยวกับกระบวนการและวิธีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องและเสริมสร้างวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ในกระบวนการสื่อสารควรสื่อถึงเรื่องต่างๆ ดังนี้

- ความสำคัญและความจำเป็นของการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรที่มีประสิทธิผล

- วัตถุประสงค์ขององค์กร

- ระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้

- บทบาทและความรับผิดชอบของบุคลากรที่จะสนับสนุนและนำองค์ประกอบต่างๆของการบริหาร

จัดการความเสี่ยงขององค์กรมาใช้

- การรายงานและติดตามผล (Monitoring)

หลังจากจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและมีการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงแล้ว

จะต้องมีรายงานและติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยงหรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบทานดูว่าวิธีการจัดการความเสี่ยงใดที่มีประสิทธิภาพควรดำเนินการต่อเนื่องและวิธีการจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยนและนำผลการติดตามดังกล่าวรายงานให้คณะผู้บริหารทราบ โดยสามารถติดตามผลได้ 
2 ลักษณะ ดังนี้

- การติดตามเป็นรายไตรมาส เป็นการติดตามในช่วงกรอบระยะเวลาที่กำหนด เช่น รายไตรมาสทุก

6 เดือน หรือทุกสิ้นปี เป็นต้น

- การติดตามผลระหว่างปฏิบัติงาน เป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการดำเนินงานต่างๆตามปกติของ

หน่วยงาน

บทที่ 3

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองบึงกาฬ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

- กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ แบบ บส. 1

สำนัก/กอง จะดำเนินการคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม ที่บรรจุในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หรือแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หรือภารกิจที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองบึงกาฬ ของแต่ละส่วนงานที่ยังคงเป็นปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อนำมาประเมินวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยง เมื่อประเมินความเสี่ยงของโครงการ/กิจกรรมแล้ว ค่าระดับความรุนแรงอยู่ในระดับสูงและสูงมาก จะต้องมีการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จะต้องมีการกำหนดกลยุทธ์โดยการควบคุมความเสี่ยง และมีแผนควบคุมความเสี่ยงสำหรับโครงการที่มีค่าระดับความรุนแรงอยู่ในระดับต่ำและปานกลาง ซึ่งเป็นระดับที่ยอมรับได้แต่ต้องมีการเฝ้าระวัง อาจมีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

- การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง แบบ บส. 2

สำนัก/กอง จะวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง เพื่อนำไปประกอบรายงาน

จัดการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

- รายงานการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง แบบ บส.3

สำนัก/กอง จะนำโครงการที่ประเมินความเสี่ยงแล้ว ค่าระดับความรุนแรงอยู่ในระดับสูงและสูงมากซึ่ง

จะต้องมีการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยจะต้องมีแผนจัดการความเสี่ยงหรือมาตรการควบคุมเพิ่มเติม

แบบ บส.1

แบบ บส. 1

เทศบาลเมืองบึงกาฬ

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัสความเสี่ยง | ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | งบประมาณ (บาท) | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรและยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ 1. แผนงานบริหารงานทั่วไป | 1. โครงการจัดทำ และปรับปรุงแผนที่ภาษี และจดทะเบียนทรัพย์สิน | 100,000 | เพื่อเป็นการจัดเก็บข้อมูล ได้อย่างถูกต้องในการตรวจสอบพื้นที่การจัดเก็บภาษี | พื้นที่ในการจัดเก็บภาษี มีความชัดเจนมากขึ้น ร้อยละ 50 | พื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองบึงกาฬ |
| 1.1 | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรและยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ 1. แผนงานบริหารงานทั่วไป | 2. โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 60,000 | 1. เพื่อกำหนดแผนโครงการและกิจกรรมการพัฒนา และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนา 2. เพื่อเป็นแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณได้อย่างทั่วถึง เป็นธรรมและเป็นไปตามลำดับความจำเป็นเร่งด่วน | ความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน | สามารถกำหนดแผนโครงการและกิจกรรมการพัฒนา และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนารวมถึงมีการจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณอย่างครอบคลุม เป็นธรรม |
| 2.1 | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการบริการชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สู่สังคมยั่งยืน 1. แผนงานบริหารงานทั่วไป | 1.โครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง | 500,000 | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น เทศบาลเมืองบึงกาฬ | 1.จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ในปีงบประมาณ 2568 เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน 2.ได้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นครบตามกฎหมาย | 1.จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น เทศบาลเมือง บึงกาฬ 2.จัดให้มีการเลือกตั้งด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ |

แบบ บส. 1

เทศบาลเมืองบึงกาฬ

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัสความเสี่ยง | ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | งบประมาณ (บาท) | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการบริการชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สู่สังคมยั่งยืน 1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 1. โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย | 300,000 | เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา ฟื้นฟู ผู้ประสบสาธารณภัย หลังเกิดเหตุสาธารณภัย ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น การช่วยเหลือหลังเกิดเหตุ อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ | ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบึงกาฬ ได้รับความช่วยเหลือ เมื่อเกิด สาธารณภัย เช่น การช่วยเหลือหลังเกิดเหตุ อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย เบื้องต้นทุกครัวเรือน | 1.ช่วยเหลือ เยียวยา ฟื้นฟู ผู้ประสบสาธารณภัย หลังเกิดเหตุสาธารณภัย ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น การช่วยเหลือหลังเกิดเหตุ อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ |
| 2.2 | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการบริการชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สู่สังคมยั่งยืน 2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 2. โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการและแม่ค้าหาบเร่แผงลอย | 50,000 | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการและแม่ค้าหาบเร่แผงลอย จัดระเบียบหาบเร่แผงลอยในชุมชนและสถานประกอบการ | 1.การจัดระเบียบผู้ประกอบการหายเร่แผงลอยเป็นไปตามนโยบายผู้บริหาร และ แผนการปฏิบัติงานของเทศกิจ 2.ชุมชนการค้า ตลาดสด ถนนคนเดินริมโขง มีความระเบียบเรียบร้อย รักษาความสะอาด มีความสะดวก ถูกสุขลักษณะ เป็นการสร้างวินัยคนในท้องถิ่น | 1.จัดโครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการ และแม่ค้าหาบเร่แผงลอย 2.จัดระเบียบหาบเร่แผงลอยในชุมชนและสถานประกอบการ |

แบบ บส. 1

เทศบาลเมืองบึงกาฬ

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัสความเสี่ยง | ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | งบประมาณ (บาท) | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3 | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการบริการชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สู่สังคมยั่งยืน 3. แผนงานการเกษตร | 1. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | 80,000 | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | 1.มีพื้นที่สำหรับอนุรักษ์พันธุกรรมพืช สำหรับโครงการ ไม่น้อยกว่า 10 ไร่ 2.มีการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเชิงรุก คำนึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม และความหลายหลายทางชีวภาพ เกิดความยั่งยืน | 1.อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2.มีพื้นที่ในการอนุรักษ์ สืบสาน ต่อยอด การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช |
| 2.4 | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการบริการชุมชนสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่สังคมยั่งยืน 4. แผนงานการศึกษา | 1. โครงการอาหารเสริม (นม) ศพด.และโรงเรียน ในสังกัด สพฐ. ปกติ | 5,548,000 | เพื่อให้นักเรียนในเขตเทศบาลเมืองบึงกาฬได้รับสารอาหาร ที่ครบถ้วนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง | เด็กนักเรียนร้อยละ 100 ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียน | เด็กนักเรียนศพด.และโรงเรียน ในสังกัด สพฐ. ปกติในเขตเทศบาลเมืองบึงกาฬ |
| 2.4 | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการบริการชุมชนสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่สังคมยั่งยืน 4. แผนงานการศึกษา | 2. โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตเทศบาลเมืองบึงกาฬ | 10,411,200 | เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีประโยชน์ครบถ้วนตามหลักโภชนาการ | เด็กนักเรียนร้อยละ 100 ได้รับประทานอาหารกลางวัน | โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตเทศบาลเมือง บึงกาฬ |
| 2.5 | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการบริการชุมชนสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่สังคมยั่งยืน 5. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ | 1. โครงการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวประจำปี | 2,500,000 | เพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยว | จัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาว ปีละ 1 ครั้ง | ประชาชนทั่วไป |

แบบ บส. 1

เทศบาลเมืองบึงกาฬ

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัสความเสี่ยง | ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | งบประมาณ (บาท) | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5 | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการบริการชุมชนสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่สังคมยั่งยืน 5. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ | 2. โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบึงกาฬ ต้านยาเสพติด | 300,000 | เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายห่างไกลยาเสพติดสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ | เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพิ่มขึ้นร้อยละ 80 | ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบึงกาฬ |
| 2.6 | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการบริการชุมชนสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่สังคมยั่งยืน 6. แผนงานสาธารณสุข | 1. อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 480,000 | 1. เพื่อส่งเสริมและแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่โครงการพระราชดำริ 2. เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันโรคตามโครงการพระราชดำริ | ร้อยละ 80 ของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจด้านสุขภาพ | ประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองบึงกาฬ จำนวน 24 หมู่บ้าน |
| 2.7 | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการบริการชุมชนสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่สังคมยั่งยืน 7. แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 1. โครงการจัดหาเครื่องกันหนาวให้แก่ราษฎรในเขตเทศบาลเมืองบึงกาฬ | 200,000 | - เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบภัยหนาวในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบึงกาฬ | -ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ในเขตเทศบาลเมือง บึงกาฬ ได้รับเครื่องกันหนาว ร้อยละ 90 | -ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลเมืองบึงกาฬ |
| 2.7 | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการบริการชุมชนสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่สังคมยั่งยืน 7. แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 2. โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต) | 200,000 | เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบึงกาฬ | -ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบึงกาฬได้รับความช่วยเหลือเบื้องต้นทุกครัวเรือน | -ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบึงกาฬ |

แบบ บส. 1

เทศบาลเมืองบึงกาฬ

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัสความเสี่ยง | ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | งบประมาณ (บาท) | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.7 | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการบริการชุมชนสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่สังคมยั่งยืน 7. แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 3. โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองบึงกาฬ | 100,000 | - เพื่อให้ผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุได้รับความรู้เรื่องสิทธิ การคุ้มครอง การส่งเสริมและการสนับสนุนด้านต่างๆ - ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ความคิดเห็นมีกิจกรรมร่วมเป็นหมู่คณะ | -ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองบึงกาฬได้รับการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ร้อยละ 60 | - ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองบึงกาฬ |
| 3.1 | ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้างหนองบึงกาฬ หมู่ ๓,หมู่ ๔ ต.บึงกาฬ | 500,000 | เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา สะดวกและปลอดภัย | ประชาชนได้สัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย เพิ่มขึ้นร้อยละ 80 | ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 5.00 ม. ยาว 150.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 750 ตร.ม. |
| 3.1 | ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 2. โครงการขุดลอกห้วยเรือกูล หมู่ ๘ ต.วิศิษฐ์ | 500,000 | เพื่อให้ระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขังบ้านเรือนประชาชน | น้ำไม่ท่วมขังและสามารถระบายน้ำได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 | ขุดลอกดินกว้าง 30.00 ม. ยาว 200.00 ม. ลึก 2.00 ม.หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 12,000.00 ลบ.ม. |

(นายราชันย์ วะนาพรม)

นายกเทศมนตรี เมืองบึงกาฬ

วันที่             เดือน มกราคม พ.ศ. 2568

แบบ บส.2

แบบ บส. 2

เทศบาลเมืองบึงกาฬ

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ | วัตถุประสงค์ | ผู้รับผิดชอบ | ความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | คะแนนโอกาส | คะแนนผลกระทบ | คะแนนระดับความเสี่ยง | วิธีการตอบสนองความเสี่ยง |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 L 1 | 1. โครงการจัดทำและปรับปรุงแผนที่ภาษีและ จดทะเบียนทรัพย์สิน | เพื่อเป็นการจัดเก็บข้อมูล ได้อย่างถูกต้องในการตรวจสอบพื้นที่การจัดเก็บภาษี | กองคลัง | 1. การดำเนินการโครงการและภารกิจ อาจไม่เป็นไปตามแผน 2. ปัจจัยความเสี่ยงภายในและภายนอก | L | 1 | 4 | 4 | ยอมรับ ความเสี่ยง |
| 1.1 O 1 | 2. โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 1. เพื่อกำหนดแผนโครงการและกิจกรรมการพัฒนา และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนา 2. เพื่อเป็นแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณได้อย่างทั่วถึงเป็นธรรมและเป็นไปตามลำดับความจำเป็นเร่งด่วน | กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | ยังไม่มีการวางแผนในการพัฒนาที่ครอบคลุมทุกด้าน ส่งผลให้เวลาเกิดปัญหาเร่งด่วนไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันที ทำให้เกิดความล่าช้าไม่ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน | O | 2 | 3 | 6 | ยอมรับ ความเสี่ยง |

แบบ บส. 2

เทศบาลเมืองบึงกาฬ

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ | วัตถุประสงค์ | ผู้รับผิดชอบ | ความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | คะแนนโอกาส | คะแนนผลกระทบ | คะแนนระดับความเสี่ยง | วิธีการตอบสนองความเสี่ยง |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 F 1 | 3. โครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น เทศบาลเมืองบึงกาฬ | สำนักปลัด ฝ่ายปกครอง | ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงิน เช่น การอุดหนุนจากรัฐฯ อาจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย งบประมาณไม่เพียงพอสำหรับการจัดทำโครงการ | F | 2 | 2 | 4 | 1.ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 2.ศึกษากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง |
| 2.2 F 2 | 4. โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย | เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา ฟื้นฟู ผู้ประสบ สาธารณภัย หลังเกิดหุตสาธารณภัย ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น เช่น การช่วยเหลือหลังเกิดเหตุ อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ | สำนักปลัด ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 1.ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงิน เช่น การอุดหนุนจากรัฐฯ อาจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย งบประมาณไม่เพียงพอสำหรับการจัดทำโครงการช่วยเหลือประชาชน 2.สาธารณภัย ที่เกิดขึ้น ไม่อาจคาดหมายล่วงหน้าได้ | F | 1 | 2 | 2 | 1.ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 2.ศึกษากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 3.จัดทำแผนด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย |

แบบ บส. 2

เทศบาลเมืองบึงกาฬ

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ | วัตถุประสงค์ | ผู้รับผิดชอบ | ความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | คะแนนโอกาส | คะแนนผลกระทบ | คะแนนระดับความเสี่ยง | วิธีการตอบสนองความเสี่ยง |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 L 2 | 5. โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการและแม่ค้าหาบเร่แผงลอย | เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการอบรม ให้ความรู้ผู้ประกอบการและแม่ค้าหาบเร่แผงลอย จัดระเบียบหาบเร่แผงลอยในชุมชนและสถานประกอบการ | สำนักปลัด ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (งานเทศกิจ) | ความเสี่ยงที่หน่วยงานปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ มติคณะรัฐมนตรี เช่น การออกระเบียบ ข้อบังคับ เทศบัญญัติเรื่อง หาบเร่แผงลอยที่ออกใช้ไม่บรรลุผลสัมฤทธิ์หรือไม่สัมฤทธิ์ผล ตามวัตถุประสงค์ | L | 1 | 2 | 2 | 1.ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ประชุมเตรียมความพร้อม 2.ศึกษากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 3.ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เพื่อทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการ |
| 2.3 O 2 | 6. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | สำนักปลัด ฝ่ายอำนวยการ | ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ที่เกิดจากกระบวนงานต้องอาศัยความร่วมมือระดับหน่วยงานหลายฝ่ายเข้าร่วมดำเนินโครงการ ซึ่งจะทำให้ภารกิจที่ดำเนินการอาจเกิดความล่าช้า | O | 1 | 2 | 2 | 1.ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ประชุมเตรียมความพร้อม 2.ศึกษากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 3.ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เพื่อทำความเข้าใจกับประชาชนในท้องถิ่น |

แบบ บส. 2

เทศบาลเมืองบึงกาฬ

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ | วัตถุประสงค์ | ผู้รับผิดชอบ | ความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | คะแนนโอกาส | คะแนนผลกระทบ | คะแนนระดับความเสี่ยง | วิธีการตอบสนองความเสี่ยง |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4. L 3 | 7. โครงการอาหารเสริม (นม) ศพด.และโรงเรียน ในสังกัด สพฐ. ปกติ | เพื่อให้นักเรียนในเขตเทศบาลเมืองบึงกาฬได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง | กองการศึกษา กองคลัง | 1. เกิดปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ 2. การเบิกจ่ายอาจมีความล่าช้า | L | 1 | 4 | 4 | ยอมรับ ความเสี่ยง |
| 2.4 L 4 | 8. โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ | เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีประโยชน์ | กองการศึกษา กองคลัง | 1. เกิดปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ 2. การเบิกจ่ายอาจมีความล่าช้า | L | 1 | 4 | 4 | ยอมรับ ความเสี่ยง |
| 2.5 L 5 | 9. โครงการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวประจำปี | เพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยว | กองการศึกษา กองคลัง | 1. การดำเนินการโครงการและภารกิจอาจไม่เป็นไปตามแผน 2. ปัจจัยความเสี่ยงภายในและภายนอก | L | 1 | 4 | 4 | ยอมรับ ความเสี่ยง |
| 2.5 L 6 | 10. โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบึงกาฬ ต้านยาเสพติด | เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายห่างไกลยาเสพติดสร้างความสามัคคี ในหมู่คณะ | กองการศึกษา กองคลัง | 1. การดำเนินการโครงการและภารกิจอาจไม่เป็นไปตามแผน 2. การประชาสัมพันธ์อาจไม่ทั่วถึง | L | 1 | 4 | 4 | ยอมรับ ความเสี่ยง |

แบบ บส. 2

เทศบาลเมืองบึงกาฬ

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ | วัตถุประสงค์ | ผู้รับผิดชอบ | ความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | คะแนนโอกาส | คะแนนผลกระทบ | คะแนนระดับความเสี่ยง | วิธีการตอบสนองความเสี่ยง |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.6 F 3 | 11. อุดหนุนโครงการ ตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 1. เพื่อส่งเสริมและแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่โครงการพระราชดำริ 2. เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันโรคตามโครงการพระราชดำริ | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | - การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างล่าช้า เนื่องจากต้องรอการเสนอโครงการจากชุมชน - หลักฐานการเบิกจ่ายงบประมาณจากชุมชน ไม่ค่อยถูกต้องตามระเบียบ | F | 3 | 3 | 9 | ยอมรับความเสี่ยง |
| 2.7 O 3 | 12. โครงการจัดหาเครื่องกันหนาวให้แก่ราษฎร ในเขตเทศบาลเมืองบึงกาฬ | เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบภัยหนาว ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบึงกาฬ | -กองสวัสดิการสังคม -กองคลัง | 1. กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างอาจไม่เป็นไปตามแผน | O | 1 | 4 | 4 | ยอมรับความเสี่ยง |
| 2.7 L 7 | 13. โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต) | เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบึงกาฬ | -กองสวัสดิการสังคม -กองคลัง | 1. การดำเนินการโครงการและภารกิจอาจไม่เป็นไปตามแผน 2. ปัจจัยความเสี่ยงภายในและภายนอก | L | 1 | 4 | 4 | ยอมรับความเสี่ยง |
| 2.7 L 8 | 14. โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองบึงกาฬ | เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ | -กองสวัสดิการสังคม -กองคลัง | 1. การดำเนินการโครงการและภารกิจอาจไม่เป็นไปตามแผน 2. การประชาสัมพันธ์ อาจไม่ทั่วถึง | L | 1 | 4 | 4 | ยอมรับความเสี่ยง |

แบบ บส. 2

เทศบาลเมืองบึงกาฬ

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัส ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ | วัตถุประสงค์ | ผู้รับผิดชอบ | ความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | คะแนนโอกาส | คะแนนผลกระทบ | คะแนนระดับความเสี่ยง | วิธีการตอบสนองความเสี่ยง |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 O 4 | 15. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้างหนองบึงกาฬ หมู่ ๓,หมู่ ๔ ต.บึงกาฬ อำเภอเมือง บึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ | เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย | กองช่าง กองคลัง | 1. การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ | O | 5 | 4 | 20 | ลดผลกระทบความเสี่ยง |
| 3.1 O 5 | 16. โครงการขุดลอกห้วยเรือกูล หมู่ ๘ ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ | เพื่อให้ระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขังบ้านเรือนประชาชน | กองช่าง กองคลัง | 1. การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ | O | 5 | 4 | 20 | ลดผลกระทบความเสี่ยง |

(นายราชันย์ วะนาพรม)

นายกเทศมนตรี เมืองบึงกาฬ

วันที่              เดือน มกราคม  พ.ศ. 2568

แบบ บส.3

แบบ บส. 3

เทศบาลเมืองบึงกาฬ

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/ อื่นๆ (ถ้ามี)

| รหัส ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | ความเสี่ยง | วิธีการตอบสนองความเสี่ยง | ผู้รับผิดชอบ | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ตัวชี้วัด | ระยะเวลาดำเนินการ | วิธีการติดตามและการรายงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 L 1 | 1. โครงการจัดทำและปรับปรุงแผนที่ภาษีและจดทะเบียนทรัพย์สิน | 1. การดำเนินการโครงการและภารกิจอาจไม่เป็นไปตามแผน 2. ปัจจัยความเสี่ยงภายในและภายนอก | ยอมรับ ความเสี่ยง | กองคลัง | - ศึกษาทำความเข้าใจข้อกฎหมายและระเบียบวิธี ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียด เพื่อให้การ ปฏิบัติงานถูกต้อง - วางแผนการทำงานให้รัดกุมและปฏิบัติงานตาม แผนที่วางไว้หากเกิดปัญหาอุปสรรคให้รายงานให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ - ประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย แผ่นพับใบความรู้ เพื่อเสริมสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแก่ประชาชน ทั่วไป - อธิบายทำความเข้าใจแก่ประชาชนเจ้าของที่ดิน | พื้นที่ในการจัดเก็บภาษีมีความชัดเจนมากขึ้น ร้อยละ 50 | กองคลัง ต.ค.67-ก.ย.68 | จัดทำรายการสรุปผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง |

แบบ บส. 3

เทศบาลเมืองบึงกาฬ

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/ อื่นๆ (ถ้ามี)

| รหัส ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | ความเสี่ยง | วิธีการตอบสนองความเสี่ยง | ผู้รับผิดชอบ | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ตัวชี้วัด | ระยะเวลาดำเนินการ | วิธีการติดตามและการรายงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 O 1 | 2. โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ยังไม่มีการวางแผนในการพัฒนาที่ครอบคลุมทุกด้าน ส่งผลให้เวลาเกิดปัญหาเร่งด่วนไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันที ทำให้เกิดความล่าช้าไม่ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน | ยอมรับความเสี่ยง | กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | - มีการวางแผนบริหารจัดการให้ครอบคลุมทุกด้านเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนได้ทันท่วงที - มีการจัดลำดับความสำคัญของปัญหา นำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนสร้างการมี ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน | ความสำเร็จใจการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน | งบประมาณ พ.ศ. 2568 | รายงานให้ผู้บริหารทราบและมีการประชุม |
| 2.1 F 1 | 3. โครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง | ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงิน เช่น การอุดหนุนจากรัฐฯ อาจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย งบประมาณไม่เพียงพอสำหรับการจัดทำโครงการ | 1.ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 2.ศึกษากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง | สำนักปลัด ฝ่ายปกครอง | 1.ติดตามแผนการบริหารจัดการด้านงบประมาณอย่างสม่ำเสมอ 2.สำรวจ เตรียมการ การโอนงบประมาณให้เพียงพอ | 1.จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ในปีงบประมาณ 2568 เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน 2.ได้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นครบตามกฎหมาย | ม.ค.-มี.ค. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | 1.ติดตามแผนการบริหารจัดการด้านงบประมาณอย่างสม่ำเสมอ 2.สำรวจ เตรียมการ การโอนงบประมาณให้เพียงพอ |

แบบ บส. 3

เทศบาลเมืองบึงกาฬ

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/ อื่นๆ (ถ้ามี)

| รหัส ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | ความเสี่ยง | วิธีการตอบสนองความเสี่ยง | ผู้รับผิดชอบ | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ตัวชี้วัด | ระยะเวลาดำเนินการ | วิธีการติดตามและการรายงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 F 2 | 4. โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย | 1.ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงิน เช่น การอุดหนุนจากรัฐฯ อาจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย งบประมาณไม่เพียงพอสำหรับการจัดทำโครงการช่วยเหลือประชาชน 2.สาธารณภัย ที่เกิดขึ้น ไม่อาจคาดหมายล่วงหน้าได้ | 1.ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 2.ศึกษากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 3.จัดทำแผนด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย | สำนักปลัด ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 1.จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับหน่วยงาน 2.เตรียมการศึกษาระเบียบกฎหมาย คำสั่ง หนังสือสั่งการให้พร้อมในการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน | ประชาชนในเขตเทศบาลเมือง บึงกาฬ ได้รับความช่วยเหลือ เมื่อเกิดสาธารณภัย เช่น การช่วยเหลือหลังเกิดเหตุ อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย เบื้องต้นทุกครัวเรือน | ม.ค.ก.ย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | 1.มีแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับหน่วยงาน 2.บุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้รับการฝึกอบรม ตามแผนการพัฒนาบุคลากร |
| 2.2 L 2 | 5. โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการและแม่ค้าหาบเร่แผงลอย | ความเสี่ยงที่หน่วยงานปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ มติคณะรัฐมนตรี เช่น การออกระเบียบ ข้อบังคับ เทศบัญญัติเรื่อง หาบเร่แผงลอยที่ออกใช้ไม่บรรลุผลสัมฤทธิ์หรือไม่สัมฤทธิ์ผล ตามวัตถุประสงค์ | 1.ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ประชุมเตรียมความพร้อม 2.ศึกษากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 3.ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เพื่อทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการ | สำนักปลัด ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (งานเทศกิจ) | 1.ศึกษากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ มติคณะรัฐมนตรี เพื่อบังคับใช้ระเบียบ ข้อบังคับ เทศบัญญัติเรื่อง หาบเร่แผงลอยที่กำหนดให้มีขึ้น บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของรัฐ | 1.การจัดระเบียบผู้ประกอบการหายเร่แผงลอยเป็นไปตามนโยบายผู้บริหาร และ แผนการปฏิบัติงานของเทศกิจ 2.ชุมชนการค้า ตลาดสด ถนนคนเดินริมโขง มีความระเบียบเรียบร้อย รักษาความสะอาด มีความสะดวก ถูกสุขลักษณะ เป็นการสร้างวินัยคนในท้องถิ่น | มี.ค.-ก.ย. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | 1.ติดตามการบังคับใช้เทศบัญญัติ เรื่องหาบเร่แผงลอยสัมฤทธิ์ผล ตามวัตถุประสงค์ 2.ออกตรวจการค้าชุมชน ตลาดสด ให้มีความเป็นระเบียบ สะอาด ถูกสุขลักษณะ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้องค์กร |

แบบ บส. 3

เทศบาลเมืองบึงกาฬ

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/ อื่นๆ (ถ้ามี)

| รหัส ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | ความเสี่ยง | วิธีการตอบสนองความเสี่ยง | ผู้รับผิดชอบ | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ตัวชี้วัด | ระยะเวลาดำเนินการ | วิธีการติดตามและการรายงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3 O 2 | 6. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ที่เกิดจากกระบวนงานต้องอาศัยความร่วมมือระดับหน่วยงานหลายฝ่ายเข้าร่วมดำเนินโครงการ ซึ่งจะทำให้ภารกิจที่ดำเนินการอาจเกิดความล่าช้า | 1.ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ประชุมเตรียมความพร้อม 2.ศึกษากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 3.ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เพื่อทำความเข้าใจกับประชาชนในท้องถิ่น | สำนักปลัด ฝ่ายอำนวยการ | 1.ประชุมวางแผน สร้างทัศนคติที่ดีระหว่างผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติ เพื่อบรรลุผลสัมฤทธิ์ 2.มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีม เข้าใจในองค์กรและระบบงาน | 1.มีพื้นที่สำหรับอนุรักษ์พันธุกรรมพืช สำหรับโครงการ ไม่น้อยกว่า 10 ไร่ 2.มีการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเชิงรุก คำนึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม และความหลายหลายทางชีวภาพ เกิดความยั่งยืน | ม.ค.-ก.ย. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | 1.ประชุมติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ เสนอปัญหาอุปสรรค วางแนวทางเพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์ ตามร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหา 2.คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น ตามหลักประชารัฐ |
| 2.4 L 3 | 7. โครงการอาหารเสริม (นม) ศพด.และโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ปกติ | 1. เกิดปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ 2. การเบิกจ่ายอาจมีความล่าช้า | ยอมรับ ความเสี่ยง | กองการศึกษา กองคลัง | ติดตามสถานการณ์และนโยบายของรัฐบาลอย่างสม่ำเสมอประสานงานกับกองคลังอย่างต่อเนื่องและปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ | เด็กนักเรียนร้อยละ 100 ได้รับอาหารเสริม (นม) | กองการศึกษา ต.ค.67-ก.ย.68 | จัดทำรายการสรุปผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง |

แบบ บส. 3

เทศบาลเมืองบึงกาฬ

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/ อื่นๆ (ถ้ามี)

| รหัส ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | ความเสี่ยง | วิธีการตอบสนองความเสี่ยง | ผู้รับผิดชอบ | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ตัวชี้วัด | ระยะเวลาดำเนินการ | วิธีการติดตามและการรายงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4 L 4 | 8. โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ | 1. เกิดปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ 2. การเบิกจ่ายอาจมีความล่าช้า | ยอมรับ ความเสี่ยง | กองการศึกษา กองคลัง | ติดตามสถานการณ์และนโยบายของรัฐบาลอย่างสม่ำเสมอประสานงานกับกองคลังอย่างต่อเนื่องและปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ | เด็กนักเรียนร้อยละ 100 ได้รับประทานอาหารกลางวัน | กองการศึกษา ต.ค.67-ก.ย.68 | จัดทำรายการสรุปผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง |
| 2.5 L 5 | 9. โครงการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวประจำปี | 1. การดำเนินการโครงการและภารกิจอาจไม่เป็นไปตามแผน 2. ปัจจัยความเสี่ยงภายในและภายนอก | ยอมรับ ความเสี่ยง | กองการศึกษา กองคลัง | -ประสานงานกับกองคลังอย่างต่อเนื่อง -ประชาสัมพันธ์งานโครงการให้ประชาชนและทีมเรือได้รับทราบ | จัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาว ปีละ 1 ครั้ง | กองการศึกษา ส.ค.68-ก.ย.68 | จัดทำรายการสรุปผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง |
| 2.5 L 6 | 10. โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนในเขตเทศบาลเมือง บึงกาฬ ต้านยาเสพติด | 1. การดำเนินการโครงการและภารกิจอาจไม่เป็นไปตามแผน 2. การประชาสัมพันธ์อาจไม่ทั่วถึง | ยอมรับ ความเสี่ยง | กองการศึกษา กองคลัง | -ประชาสัมพันธ์งานโครงการให้ประชาชนได้รับทราบ วางแผนการดำเนินงานประชุมเจ้าหน้าที่ ศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม | เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพิ่มขึ้นร้อยละ 80 | กองการศึกษา ต.ค.67-ก.ย.68 | จัดทำรายการสรุปผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง |

แบบ บส. 3

เทศบาลเมืองบึงกาฬ

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/ อื่นๆ (ถ้ามี)

| รหัส ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | ความเสี่ยง | วิธีการตอบสนองความเสี่ยง | ผู้รับผิดชอบ | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ตัวชี้วัด | ระยะเวลาดำเนินการ | วิธีการติดตามและการรายงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.6 F 3 | 11. อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข | - การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างล่าช้าเนื่องจากต้องรอการเสนอโครงการจากชุมชน - หลักฐานการเบิกจ่ายงบประมาณจากชุมชนไม่ค่อยถูกต้องตามระเบียบ | ยอมรับความเสี่ยง | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | - แจ้งเตือนและกำหนดแผนงานให้แต่ละชุมชนได้ดำเนินงานอย่างชัดเจนเพื่อจะได้ส่งโครงการทันตามระยะเวลาที่กำหนด - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบร่วมตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงินกับชุมชนเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ | - การเสนอโครงการขอรับงบประมาณทันต่อเวลาที่กำหนด - เอกสารเบิกจ่ายงบประมาณโครงการของชุมชนมีความถูกต้องตรงตามระเบียบ | ต.ค. 67 - ก.ย. 68 | - รายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการหลังจากเสร็จสิ้นการดำเนินงาน - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบออกติดตามทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรมในโครงการ |
| 2.7 O 3 | 12.โครงการจัดหาเครื่องกันหนาวให้แก่ราษฎรในเขตเทศบาลเมืองบึงกาฬ | 1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอาจไม่เป็นไป ตามแผน | ยอมรับ ความเสี่ยง | -กองสวัสดิการสังคม -กองคลัง | -จัดตั้งคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือ เพื่อพิจารณาประชาชนคุณสมบัติที่เหมาะสมในการให้ ความช่วยเหลือ -ประสานงานกับกองคลังอย่างต่อเนื่อง | -ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมในเขตเทศบาลเมืองบึงกาฬ ได้รับเครื่องกันหนาว ร้อยละ 90 | กองสวัสดิการสังคม ต.ค.67 -ก.ย.68 | จัดทำรายการสรุปผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง |

แบบ บส. 3

เทศบาลเมืองบึงกาฬ

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/ อื่นๆ (ถ้ามี)

| รหัส ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | ความเสี่ยง | วิธีการตอบสนองความเสี่ยง | ผู้รับผิดชอบ | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ตัวชี้วัด | ระยะเวลาดำเนินการ | วิธีการติดตามและการรายงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.7 L 7 | 13. โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต) | 1. การดำเนินการโครงการและภารกิจอาจไม่เป็นไปตามแผน 2. ปัจจัยความเสี่ยงภายในและภายนอก | ยอมรับ ความเสี่ยง | -กองสวัสดิการสังคม -กองคลัง | -วางแผนการดำเนินงาน ประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว ศึกษากฎระเบียบเพิ่มเติม | ประชาชนในเขตเทศบาลเมือง บึงกาฬได้รับความช่วยเหลือเบื้องต้นทุกครัวเรือน | กองสวัสดิการสังคม ม.ค.68-ก.ย.68 | จัดทำรายการสรุปผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง |
| 2.7 L 8 | 14. โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองบึงกาฬ | 1. การดำเนินการโครงการและภารกิจ อาจไม่เป็นไปตามแผน 2. การประชาสัมพันธ์อาจไม่ทั่วถึง | ยอมรับ ความเสี่ยง | -กองสวัสดิการสังคม -กองคลัง | -วางแผนการดำเนินงานของโครงการส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมประสานเพื่อติดต่อวิทยากร ประสานงานกับกองคลังอย่างต่อเนื่อง | -ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมือง บึงกาฬมีความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ร้อยละ80 | กองสวัสดิการสังคม ม.ค.68-ก.ย.68 | จัดทำรายการสรุปผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง |
| 3.1 O 4 | 15. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้างหนองบึงกาฬ หมู่ ๓,หมู่ ๔ ต.บึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ | 1. การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ | ลดผลกระทบความเสี่ยง | กองช่าง กองคลัง | -กำหนดให้มีการรายงานสรุปผลภาพรวมต่อผู้บริหารทุกเดือน -ให้ช่างส่งแบบรายงานต่อประธานตรวจงานจ้างทุกสัปดาห์ตามที่ระเบียบกำหนด | ประชาชนได้สัญจรไปมาสะดวกปลอดภัยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 80% | กองช่าง ม.ค.6๘-ก.ย.6๘ | จัดทำรายการสรุปผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง |

แบบ บส. 3

เทศบาลเมืองบึงกาฬ

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/ อื่นๆ (ถ้ามี)

| รหัส ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | ความเสี่ยง | วิธีการตอบสนองความเสี่ยง | ผู้รับผิดชอบ | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ตัวชี้วัด | ระยะเวลาดำเนินการ | วิธีการติดตามและการรายงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 O 5 | 16. โครงการขุดลอกห้วยเรือกูล หมู่ ๘ ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ | 2.การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ | ลดผลกระทบความเสี่ยง | กองช่าง กองคลัง | -กำหนดให้มีการรายงานสรุปผลภาพรวมต่อผู้บริหารทุกเดือน -ให้ช่างส่งแบบรายงานต่อประธานตรวจงานจ้างทุกสัปดาห์ตามที่ระเบียบกำหนด | น้ำไม่ท่วมขังและสามารถระบายน้าได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 | กองช่าง ม.ค.6๘ - ก.ย.6๘ | จัดทำรายการสรุปผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง |

(นายราชันย์ วะนาพรม)

นายกเทศมนตรี เมืองบึงกาฬ

วันที่	  เดือน มกราคม พ.ศ. 2568

บทที่ 4

การติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

การติดตามและประเมินผล

เมื่อเทศบาลเมืองบึงกาฬ ได้ประกาศแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และมีการดำเนินการตามแผน จำเป็นต้องมีการรายงานและติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่ามีการดำเนินงานอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการ
ความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการแล้วว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงหรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบทานว่ามีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดี 
ความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยนและจัดทำรายงานสรุปผลการติดตามเสนอคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงทราบ การติดตามผลมี 2 ลักษณะ คือ

- การติดตามผลตามรอบระยะเวลา เป็นการติดตามผลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

- การติดตามผลในระหว่างปฏิบัติ เป็นการติดตามผลการดำเนินงานตามปกติของหน่วยงาน

หากพบว่าปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ให้หน่วยงานกำหนดมาตรการ/กิจกรรมรองรับหรือควบคุมความเสี่ยง ถ้าเป็นกิจกรรมที่ไม่ต้องใช้งบประมาณมากเกินไป หน่วยงานนั้นสามารถดำเนินการได้ทันที และรายงานกรณีที่พบความเสี่ยงใหม่ รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการ/กิจกรรมที่กำหนด หากเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้งบประมาณจำนวนมากเกินกว่าหน่วยงานจะบริหารจัดการได้ ให้รายงานต่อฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อแจ้งให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงพิจารราแนวทางในการจัดการความเสี่ยงต่อไป

การจัดทำรายงานสรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี

ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง จัดทำรายงานสรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี โดยประมวลผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่สำนัก/กองรับผิดชอบในการดำเนินการตามมาตรการที่ระบุในแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และนำเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในระยะเวลาที่กำหนด

ภาคผนวก